## Sheet1
02-06-2026 15:19
29-04-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2604-0013 | 1-2388159-4 PAS53-14N-AAAG | 1-2388159-4 | 5300 | 10 | Turning 1st | Jyoti 2 | 29-04-2026 19:38 |  | 02-05-2026 23:00 | 20-06-2026

## Sheet2
02-06-2026 15:19
30-04-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0001 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 1000 | 9 | Parting | LMW ST1 | 30-04-2026 04:40 |  | 04-05-2026 23:00 | 20-06-2026
J2602-0200 | AAE7864-00 A3-10FFAD-EB-SSA00 | AAE7864-00 | 530 | 10 | Turning 1st | Doosan Y1 | 30-04-2026 12:18 |  | 07-05-2026 23:00 | 30-04-2026
J2605-0001 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 626 | 20 | Turning 2nd | Jyoti 1 | 30-04-2026 14:35 |  | 02-05-2026 14:00 | 20-06-2026
J2604-0145 | 317-0011-08-00-001 COUPLING RING - 8 Size Machined | 317-0011-08-00-001 | 975 | 10 | Turning 1st | Doosan 4 | 30-04-2026 16:39 |  | 09-05-2026 23:00 | 20-06-2026
J2604-0156 | 317-0011-18-00-001 COUPLING RING - 18 Size Machined | 317-0011-18-00-001 | 1852 | 10 | Turning 1st | Doosan 3 | 30-04-2026 19:03 |  | 09-05-2026 14:00 | 30-05-2026
J2605-0013 | 317-1004-18-00-001 18 Size Plug Machined | 317-1004-18-00-001 | 1100 | 20 | Turning 2nd | LMW ST3 | 30-04-2026 19:50 |  | 07-05-2026 17:00 | 28-06-2026

## Sheet3
02-06-2026 15:19
01-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2603-0238 | 732-0727-00-00-001 PLAQUE | 732-0727-00-00-001 | 2600 | 10 | Turning 1st | Citizen 5 | 01-05-2026 01:00 |  | 09-05-2026 14:00 | 09-05-2026
J2603-0106 | CONTROL ROD | 384199-00 | 1458 | 10 | Turning 1st | Hanwha | 01-05-2026 02:10 |  | 07-05-2026 14:00 | 30-05-2026
J2604-0082 | FRONT TUBE VL203/223 | 622.203 | 530 | 1 | Pre Machining 1st | Doosan 1 | 01-05-2026 04:33 |  | 09-05-2026 23:00 | 20-06-2026
J2603-0116/117 | ENG DWG - REV:L VLV COIL CAP TYPE NC132 | 859-016-1009 | 150 | 20 | Turning 2nd | Doosan Y2 | 01-05-2026 19:21 |  | 06-05-2026 23:00 | 15-05-2026

## Sheet4
02-06-2026 15:19
02-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0002-5 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 7000 | 9 | Parting | LMW ST2 | 02-05-2026 11:16 |  | 08-05-2026 23:00 | 20-06-2026
J2605-0002-5 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 7000 | 20 | Turning 2nd | Jyoti 1 | 02-05-2026 15:00 |  | 09-05-2026 12:00 | 20-06-2026

## Sheet5
02-06-2026 15:19
03-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0002-5 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 7000 | 10 | Turning 1st | Galaxy Midas | 03-05-2026 16:38 |  | 07-05-2026 19:27 | 20-06-2026
J2604-0037 | (EA) Rod End | 428280 | 134 | 10 | Turning 1st | Doosan 2 | 03-05-2026 16:52 |  | 08-05-2026 23:00 | 15-05-2026
J2605-0001 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 374 | 20 | Turning 2nd | PMT 1 | 03-05-2026 18:14 |  | 04-05-2026 00:54 | 20-06-2026

## Sheet6
02-06-2026 15:19
04-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2604-0112 | Carrier, Lower Bearing Rev E | 875857 | 72 | 1 | Pre Machining 1st | Ace Vantage | 04-05-2026 01:16 |  | 08-05-2026 23:00 | 28-05-2026
J2605-0002-5 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 7000 | 20 | Turning 2nd | PMT 1 | 04-05-2026 02:13 |  | 09-05-2026 07:07 | 20-06-2026
J2605-0159/160/282/289 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 2250 | 10 | Turning 1st | Jyoti 3 | 04-05-2026 12:00 |  | 16-05-2026 03:10 | 28-06-2026

## Sheet7
02-06-2026 15:19
05-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0002-5 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 7000 | 9 | Parting | LMW ST1 | 05-05-2026 00:00 |  | 13-05-2026 23:00 | 20-06-2026

## Sheet8
02-06-2026 15:19
07-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2603-0247/248 | ENG DWG - REV: J VLV COIL NC122 STAND ALONE | 859-016-1007 | 180 | 20 | Turning 2nd | Doosan Y2 | 07-05-2026 00:00 |  | 08-05-2026 23:00 | 11-05-2026
J2605-0134 | CONTROL ROD | 384199-00 | 4686 | 10 | Turning 1st | Hanwha | 07-05-2026 15:00 |  | 14-05-2026 16:58 | 20-06-2026
J2605-0285 | 317-0011-22-00-001 COUPLING RING - 22 Size Machined | 317-0011-22-00-001 | 482 | 20 | Turning 2nd | LMW ST3 | 07-05-2026 19:00 |  | 15-05-2026 01:11 | 20-06-2026
J2603-0135 | 1618026-3 2702 = Plunger | 1618026-3 | 2085 | 10 | Turning 1st | Citizen 3 | 07-05-2026 20:24 |  | 10-05-2026 05:38 | 30-05-2026
J2605-0159/160/282/289 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 2250 | 10 | Turning 1st | Galaxy Midas | 07-05-2026 20:27 |  | 09-05-2026 04:13 | 28-06-2026

## Sheet9
02-06-2026 15:19
08-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2509-0201 | PC4F0016-15RN PC4F0016-15RN Jam Nut Receptacle | PC4F0016-15RN | 6 | 10 | Turning 1st | Doosan Y1 | 08-05-2026 02:00 |  | 22-05-2026 23:00 | 30-03-2026

## Sheet10
02-06-2026 15:19
09-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0097 | M8 INSERT | 2C85112CR-05 | 7196 | 10 | Turning 1st | Citizen 2 | 09-05-2026 00:00 |  | 20-05-2026 18:11 | 10-06-2026
J2605-0125 | DRIVE BOSS | NHA74325-05 | 750 | 10 | Turning 1st | Doosan 2 | 09-05-2026 00:00 |  | 23-05-2026 23:00 | 03-06-2026
J2603-0154 | ENG DWG - REV: 1 MOUNTING RING, UNIVERSAL, CDG | A333078001 | 926 | 20 | Turning 2nd | Doosan Y2 | 09-05-2026 00:00 |  | 15-05-2026 23:00 | 20-05-2026
J2603-0213 | CORPS VERNIER A-404-01 | L0205390 | 530 | 1 | Pre Machining 1st | LMW ST2 | 09-05-2026 00:00 |  | 10-05-2026 17:34 | 30-05-2026
J2604-0037 | (EA) Rod End | 428280 | 134 | 20 | Turning 2nd | Ace Vantage | 09-05-2026 00:30 |  | 12-05-2026 23:00 | 15-05-2026
J2605-0107 | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2203DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "S" | 786Z973BMT | 212 | 10 | Turning 1st | Citizen 4 | 09-05-2026 07:14 |  | 10-05-2026 20:38 | 15-05-2026
J2605-0159/160/282/289 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 4500 | 20 | Turning 2nd | PMT 1 | 09-05-2026 08:07 |  | 12-05-2026 16:25 | 28-06-2026
J2605-0159/160/282/289 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 4500 | 20 | Turning 2nd | Jyoti 1 | 09-05-2026 13:00 |  | 14-05-2026 14:00 | 28-06-2026
J2605-0269 | 732-0727-00-00-001 PLAQUE | 732-0727-00-00-001 | 750 | 10 | Turning 1st | Citizen 5 | 09-05-2026 15:30 |  | 13-05-2026 13:37 | 30-05-2026
J2605-0274 | 317-0011-18-00-001 COUPLING RING - 18 Size Machined | 317-0011-18-00-001 | 1043 | 10 | Turning 1st | Doosan 3 | 09-05-2026 16:00 |  | 14-05-2026 23:00 | 20-06-2026
J2605-0136/0286/308 | HVT50Y Clou Darret HVT50Y | HVT50Y | 2278 | 10 | Turning 1st | Citizen 1 | 09-05-2026 19:30 |  | 10-05-2026 15:36 | 20-05-2026

## Sheet11
02-06-2026 15:19
10-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2604-0082 | FRONT TUBE VL203/223 | 622.203 | 530 | 2 | Pre Machining 2nd | Doosan 1 | 10-05-2026 00:00 |  | 12-05-2026 23:00 | 20-06-2026
J2605-0285 | 317-0011-22-00-001 COUPLING RING - 22 Size Machined | 317-0011-22-00-001 | 482 | 10 | Turning 1st | Doosan 4 | 10-05-2026 01:00 |  | 14-05-2026 23:00 | 20-06-2026
J2604-0019 | 1618389-6 4728 = Plunger, Flanged | 1618389-6 | 1750 | 10 | Turning 1st | Citizen 3 | 10-05-2026 07:38 |  | 14-05-2026 14:34 | 30-04-2026
J2605-0311-315 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 5500 | 10 | Turning 1st | Galaxy Midas | 10-05-2026 12:59 |  | 13-05-2026 18:38 | 30-06-2026
J2604-0024 | RETAINING SLEEVE | N044294 | 10300 | 10 | Turning 1st | Citizen 1 | 10-05-2026 17:13 |  | 14-05-2026 22:11 | 30-05-2026
J2605-0108 | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2215 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "R" | 786Z972BMT | 257 | 10 | Turning 1st | Citizen 4 | 10-05-2026 21:38 |  | 12-05-2026 19:00 | 30-05-2026

## Sheet12
02-06-2026 15:19
11-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2604-0116 | Y797-0191-00-00001 Embase | Y797-0191-00-00001 | 230 | 8 | Cutting | Bandsaw - 1 | 11-05-2026 17:02 |  | 11-05-2026 21:32 | 30-05-2026
J2605-0125 | DRIVE BOSS | NHA74325-05 | 750 | 8 | Cutting | Bandsaw - 1 | 11-05-2026 21:47 |  | 13-05-2026 03:12 | 03-06-2026

## Sheet13
02-06-2026 15:19
12-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2604-0116 | Y797-0191-00-00001 Embase | Y797-0191-00-00001 | 230 | 110 | Milling 1st | Doosan VMC 2 | 12-05-2026 01:32 |  | 22-05-2026 09:35 | 30-05-2026
J2605-0311-315 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 5500 | 20 | Turning 2nd | PMT 1 | 12-05-2026 17:25 |  | 16-05-2026 19:33 | 30-06-2026
J2605-0110 | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2123 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "W" | 786Z977BMT | 230 | 10 | Turning 1st | Citizen 4 | 12-05-2026 20:00 |  | 14-05-2026 12:35 | 30-05-2026

## Sheet14
02-06-2026 15:19
13-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2604-0060 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 601.2003 | 415 | 10 | Turning 1st | Ace Vantage | 13-05-2026 00:00 |  | 15-05-2026 23:00 | 30-05-2026
J2605-0129 | Special Cutter Head Blank Bush MD | 606.5369 | 160 | 1 | Pre Machining 1st | Doosan 1 | 13-05-2026 00:00 |  | 16-05-2026 14:00 | 30-05-2026
J2605-0010 | 910002916-1 Piston rod FMFV | 910002916-1 | 115 | 110 | Milling 1st | Kiwami 2 | 13-05-2026 12:37 |  | 13-05-2026 14:52 | 15-05-2026
J2603-0094 | PLAQUE | 741-0049-00-00-001 | 780 | 10 | Turning 1st | Citizen 5 | 13-05-2026 15:07 |  | 17-05-2026 10:52 | 15-05-2026
J2603-0106 | CONTROL ROD | 384199-00 | 1458 | 110 | Milling 1st | Kiwami 1 | 13-05-2026 15:54 |  | 14-05-2026 06:12 | 30-05-2026
J2603-0232 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 601.203 | 530 | 110 | Milling 1st | Kiwami 2 | 13-05-2026 16:44 |  | 13-05-2026 16:44 | 19-05-2026
J2604-0060 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 601.2003 | 415 | 8 | Cutting | Bandsaw - 1 | 13-05-2026 16:59 |  | 14-05-2026 09:16 | 30-05-2026
J2604-0037 | (EA) Rod End | 428280 | 134 | 110 | Milling 1st | Doosan VMC 1 | 13-05-2026 17:44 |  | 14-05-2026 05:02 | 15-05-2026
J2603-0232 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 601.203 | 530 | 10 | Turning 1st | Daewoo | 13-05-2026 17:44 |  | 14-05-2026 07:15 | 19-05-2026

## Sheet15
02-06-2026 15:19
14-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0159/160/282/289 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 9000 | 9 | Parting | LMW ST1 | 14-05-2026 00:00 |  | 17-05-2026 09:44 | 28-06-2026
J2604-0037 | (EA) Rod End | 428280 | 134 | 120 | Milling 2nd | Doosan VMC 1 | 14-05-2026 06:02 |  | 14-05-2026 17:20 | 15-05-2026
J2603-0228 | Challenger Inline Valve Body | 616.2003 | 225 | 8 | Cutting | Bandsaw - 1 | 14-05-2026 09:46 |  | 14-05-2026 20:48 | 30-05-2026
J2603-0116/117 | ENG DWG - REV:L VLV COIL CAP TYPE NC132 | 859-016-1009 | 150 | 120 | Milling 2nd | Jyoti VMC 2 - 430 | 14-05-2026 11:38 |  | 14-05-2026 16:03 | 15-05-2026
J2603-0154 | ENG DWG - REV: 1 MOUNTING RING, UNIVERSAL, CDG | A333078001 | 926 | 110 | Milling 1st | Jyoti VMC 1 | 14-05-2026 11:38 |  | 15-05-2026 23:57 | 20-05-2026
J2605-0109 | ENG DWG - 786Z959 REV: C SHAFT 2254 DIA ANTI-CLOG "N" | 786Z969BMT | 207 | 10 | Turning 1st | Citizen 4 | 14-05-2026 13:35 |  | 16-05-2026 02:07 | 30-05-2026
J2605-0311-315 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 5500 | 20 | Turning 2nd | Jyoti 1 | 14-05-2026 15:00 |  | 19-05-2026 14:00 | 30-06-2026
J2604-0020 | 1618389-6 4728 = Plunger, Flanged | 1618389-6 | 4120 | 10 | Turning 1st | Citizen 3 | 14-05-2026 16:34 |  | 21-05-2026 10:08 | 30-06-2026
J2603-0247/248 | ENG DWG - REV: J VLV COIL NC122 STAND ALONE | 859-016-1007 | 180 | 210 | Drilling 1st | Jyoti VMC 2 - 430 | 14-05-2026 17:03 |  | 14-05-2026 20:56 | 11-05-2026
J2604-0112 | Carrier, Lower Bearing Rev E | 875857 | 72 | 20 | Turning 2nd | Galaxy 3 | 14-05-2026 22:14 |  | 15-05-2026 10:57 | 28-05-2026

## Sheet16
02-06-2026 15:19
15-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0274 | 317-0011-18-00-001 COUPLING RING - 18 Size Machined | 317-0011-18-00-001 | 4257 | 10 | Turning 1st | Doosan 4 | 15-05-2026 01:00 |  | 09-06-2026 12:52 | 20-06-2026
J2603-0228 | Challenger Inline Valve Body | 616.2003 | 225 | 20 | Turning 2nd | Daewoo | 15-05-2026 07:37 |  | 15-05-2026 23:04 | 30-05-2026
J2605-0013 | 317-1004-18-00-001 18 Size Plug Machined | 317-1004-18-00-001 | 1100 | 10 | Turning 1st | 0.75 Drilling Machine | 15-05-2026 10:38 |  | 16-05-2026 01:44 | 28-06-2026
J2604-0112 | Carrier, Lower Bearing Rev E | 875857 | 72 | 210 | Drilling 1st | Doosan VMC 1 | 15-05-2026 11:57 |  | 15-05-2026 19:25 | 28-05-2026
J2604-0156 | 317-0011-18-00-001 COUPLING RING - 18 Size Machined | 317-0011-18-00-001 | 1852 | 20 | Turning 2nd | Galaxy 4 | 15-05-2026 12:08 |  | 17-05-2026 00:27 | 30-05-2026
J2602-0114 | PC4B0002-19N PC4B0002-19N Receptacle | PC4B0002-19N | 180 | 8 | Cutting | Bandsaw - 1 | 15-05-2026 16:48 |  | 15-05-2026 20:19 | 30-03-2026
J2605-0025/27/29 | ENSEMBLE POIGNEE R.304D08 | L0202070 | 1090 | 8 | Cutting | Bandsaw - 1 | 15-05-2026 20:49 |  | 15-05-2026 22:58 | 20-05-2026
J2604-0037 | (EA) Rod End | 428280 | 134 | 130 | Milling 3rd | Doosan VMC 1 | 15-05-2026 20:55 |  | 16-05-2026 17:57 | 15-05-2026
J2605-0129 | Special Cutter Head Blank Bush MD | 606.5369 | 160 | 8 | Cutting | Bandsaw - 1 | 15-05-2026 23:58 |  | 16-05-2026 06:14 | 30-05-2026

## Sheet17
02-06-2026 15:19
16-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0025/27/29 | ENSEMBLE POIGNEE R.304D08 | L0202070 | 1090 | 10 | Turning 1st | Doosan Y2 | 16-05-2026 00:00 |  | 27-05-2026 23:00 | 20-05-2026
J2603-0232 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 601.203 | 530 | 20 | Turning 2nd | Daewoo | 16-05-2026 00:04 |  | 17-05-2026 12:26 | 19-05-2026
J2604-0104 | 606.0130 Bush Hammer Head Blank(MHS11) | 606.0130 | 112 | 20 | Turning 2nd | Ace Vantage | 16-05-2026 00:30 |  | 18-05-2026 23:00 | 30-05-2026
J2605-0013 | 317-1004-18-00-001 18 Size Plug Machined | 317-1004-18-00-001 | 1100 | 1020 | Vibro Cleaning | 0.75 Drilling Machine | 16-05-2026 01:54 |  | 16-05-2026 12:41 | 28-06-2026
J2602-0104 | ENG DWG - 786Z980 REV:C SHAFT 2291 DIA ANTI-CLOG RESTR "D" | 786Z960BMT | 60 | 10 | Turning 1st | Citizen 4 | 16-05-2026 03:07 |  | 16-05-2026 13:42 | 06-06-2026
J2605-0126 | DRIVE BOSS | NHA74325-05 | 750 | 8 | Cutting | Bandsaw - 1 | 16-05-2026 06:29 |  | 17-05-2026 11:54 | 30-06-2026
J2604-0060 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 601.2003 | 415 | 210 | Drilling 1st | Kiwami 2 | 16-05-2026 12:27 |  | 18-05-2026 05:08 | 30-05-2026
J2604-0138 | TRIGGER BAR | 4A83384EN-04 | 850 | 10 | Turning 1st | Hanwha | 16-05-2026 14:30 |  | 18-05-2026 16:30 | 02-06-2026
J2604-0123 | TORQUE DRIVE SQUASHER | NHA74385-01 | 1600 | 10 | Turning 1st | Doosan 1 | 16-05-2026 15:00 |  | 25-05-2026 17:00 | 03-06-2026
J2604-0136 | 1618389-7 4729 = Shaft | 1618389-7 | 1708 | 10 | Turning 1st | Citizen 4 | 16-05-2026 15:42 |  | 18-05-2026 17:56 | 30-04-2026
J2603-0228 | Challenger Inline Valve Body | 616.2003 | 225 | 110 | Milling 1st | Doosan VMC 1 | 16-05-2026 18:57 |  | 17-05-2026 05:58 | 30-05-2026
J2604-0013 | 1-2388159-4 PAS53-14N-AAAG | 1-2388159-4 | 5300 | 20 | Turning 2nd | PMT 1 | 16-05-2026 21:03 |  | 25-05-2026 12:54 | 20-06-2026

## Sheet18
02-06-2026 15:19
17-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2604-0145 | 317-0011-08-00-001 COUPLING RING - 8 Size Machined | 317-0011-08-00-001 | 1200 | 20 | Turning 2nd | Galaxy 4 | 17-05-2026 00:27 |  | 26-05-2026 19:44 | 20-06-2026
J2604-0156 | 317-0011-18-00-001 COUPLING RING - 18 Size Machined | 317-0011-18-00-001 | 1852 | 1020 | Vibro Cleaning | Vibro Machine | 17-05-2026 00:47 |  | 17-05-2026 18:56 | 30-05-2026
J2603-0228 | Challenger Inline Valve Body | 616.2003 | 225 | 120 | Milling 2nd | Doosan VMC 1 | 17-05-2026 06:58 |  | 17-05-2026 18:00 | 30-05-2026
J2605-0311-315 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 11000 | 9 | Parting | LMW ST1 | 17-05-2026 10:44 |  | 21-05-2026 05:19 | 30-06-2026
J2603-0213 | CORPS VERNIER A-404-01 | L0205390 | 530 | 8 | Cutting | Bandsaw - 1 | 17-05-2026 12:24 |  | 17-05-2026 22:47 | 30-05-2026
J2604-0137 | Y744-0269-00-00001 BOUTON DMC-M QI BRUT | Y744-0269-00-00001 | 286 | 10 | Turning 1st | Citizen 5 | 17-05-2026 14:52 |  | 20-05-2026 14:06 | 30-05-2026
J2605-0001 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 1000 | 10 | Turning 1st | ACE COLT | 17-05-2026 15:45 |  | 18-05-2026 05:52 | 20-06-2026
J2602-0114 | PC4B0002-19N PC4B0002-19N Receptacle | PC4B0002-19N | 180 | 20 | Turning 2nd | Galaxy 2 | 17-05-2026 16:09 |  | 18-05-2026 02:44 | 30-03-2026
J2603-0228 | Challenger Inline Valve Body | 616.2003 | 225 | 130 | Milling 3rd | Doosan VMC 1 | 17-05-2026 19:00 |  | 18-05-2026 08:14 | 30-05-2026

## Sheet19
02-06-2026 15:19
18-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2603-0213 | CORPS VERNIER A-404-01 | L0205390 | 530 | 10 | Turning 1st | LMW LX | 18-05-2026 00:17 |  | 19-05-2026 07:28 | 30-05-2026
J2602-0114 | PC4B0002-19N PC4B0002-19N Receptacle | PC4B0002-19N | 180 | 110 | Milling | Jyoti VMC 1 | 18-05-2026 02:44 |  | 19-05-2026 14:02 | 30-03-2026
J2603-0228 | Challenger Inline Valve Body | 616.2003 | 225 | 140 | Milling 4th | Doosan VMC 1 | 18-05-2026 09:14 |  | 18-05-2026 20:16 | 30-05-2026
J2603-0118 | ENG DWG - 003 Jack Plug, GR Meter, SST | FTG084 | 320 | 110 | Milling 1st | Jyoti VMC 2 - 430 | 18-05-2026 11:37 |  | 19-05-2026 03:18 | 30-05-2026
J2605-0352 | 1618389-7 4729 = Shaft | 1618389-7 | 2017 | 10 | Turning 1st | Citizen 4 | 18-05-2026 19:56 |  | 21-05-2026 07:15 | 27-06-2026
J2605-0125 | DRIVE BOSS | NHA74325-05 | 750 | 110 | Milling 1st | Doosan VMC 1 | 18-05-2026 21:16 |  | 22-05-2026 20:51 | 03-06-2026

## Sheet20
02-06-2026 15:19
19-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2604-0112 | Carrier, Lower Bearing Rev E | 875857 | 72 | 10 | Turning 1st | Ace Vantage | 19-05-2026 00:30 |  | 20-05-2026 23:00 | 28-05-2026
J2605-0001 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 1000 | 1021 | Vibro Polishing | Vibro Machine | 19-05-2026 00:52 |  | 19-05-2026 04:12 | 20-06-2026
J2603-0213 | CORPS VERNIER A-404-01 | L0205390 | 530 | 20 | Turning 2nd | LMW LX-2 | 19-05-2026 08:58 |  | 21-05-2026 05:39 | 30-05-2026
J2605-0025/27/29 | ENSEMBLE POIGNEE R.304D08 | L0202070 | 1090 | 20 | Turning 2nd | 0.75 Drilling Machine | 19-05-2026 14:27 |  | 22-05-2026 12:59 | 20-05-2026

## Sheet21
02-06-2026 15:19
20-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2604-0095 | ENG DWG - 010 Fitting, Outlet, GR Meter, SST | FTG086 | 252 | 10 | Turning 1st | Citizen 5 | 20-05-2026 16:06 |  | 21-05-2026 18:17 | 30-05-2026
J2605-0097 | M8 INSERT | 2C85112CR-05 | 4304 | 10 | Turning 1st | Citizen 2 | 20-05-2026 19:11 |  | 27-05-2026 19:58 | 10-06-2026

## Sheet22
02-06-2026 15:19
21-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2603-0228 | Challenger Inline Valve Body | 616.2003 | 225 | 10 | Turning 1st | Ace Vantage | 21-05-2026 00:00 |  | 30-05-2026 00:45 | 30-05-2026
J2601-0114 | ECARTEUR A-404-09 | L0205450 | 1050 | 10 | Turning 1st | Citizen 3 | 21-05-2026 11:08 |  | 22-05-2026 12:52 | 31-05-2026
J2604-0096 | ENG DWG - 010 Fitting, Outlet, GR Meter, SST | FTG086 | 265 | 10 | Turning 1st | Citizen 5 | 21-05-2026 20:17 |  | 22-05-2026 23:49 | 30-06-2026

## Sheet23
02-06-2026 15:19
22-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0129 | Special Cutter Head Blank Bush MD | 606.5369 | 160 | 110 | Milling 1st | Doosan VMC 2 | 22-05-2026 10:35 |  | 22-05-2026 18:25 | 30-05-2026
J2605-0002-5 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 7000 | 10 | Turning 1st | ACE COLT | 22-05-2026 12:02 |  | 26-05-2026 14:51 | 20-06-2026
J2603-0246 | POUSSOIR A-404-06 | L0205430 | 1050 | 10 | Turning 1st | Citizen 3 | 22-05-2026 14:22 |  | 23-05-2026 18:10 | 30-06-2026
J2605-0125 | DRIVE BOSS | NHA74325-05 | 750 | 120 | Milling 2nd | Kiwami 2 | 22-05-2026 21:51 |  | 23-05-2026 15:30 | 03-06-2026
J2605-0126 | DRIVE BOSS | NHA74325-05 | 750 | 110 | Milling 1st | Doosan VMC 1 | 22-05-2026 21:51 |  | 26-05-2026 21:27 | 30-06-2026
J2604-0116 | Y797-0191-00-00001 Embase | Y797-0191-00-00001 | 230 | 120 | Milling 2nd | Doosan VMC 2 | 22-05-2026 22:25 |  | 25-05-2026 04:32 | 30-05-2026

## Sheet24
02-06-2026 15:19
23-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2603-0118 | ENG DWG - 003 Jack Plug, GR Meter, SST | FTG084 | 320 | 10 | Turning 1st | Citizen 5 | 23-05-2026 01:49 |  | 24-05-2026 17:21 | 30-05-2026
J2602-0114 | PC4B0002-19N PC4B0002-19N Receptacle | PC4B0002-19N | 10 | 10 | Turning 1st | Doosan Y1 | 23-05-2026 02:00 |  | 26-05-2026 23:00 | 30-03-2026
J2604-0082 | FRONT TUBE VL203/223 | 622.203 | 530 | 10 | Turning 1st | LMW ST1 | 23-05-2026 08:51 |  | 24-05-2026 08:45 | 20-06-2026
J2604-0072 | VIS DE CONTRAINTE LAITON A-404-08B | L0205440 | 1050 | 10 | Turning 1st | Citizen 3 | 23-05-2026 20:10 |  | 26-05-2026 09:56 | 31-05-2026

## Sheet25
02-06-2026 15:19
24-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0125 | DRIVE BOSS | NHA74325-05 | 750 | 20 | Turning 2nd | Doosan 2 | 24-05-2026 00:00 |  | 29-05-2026 15:00 | 03-06-2026
J2604-0060 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 601.2003 | 415 | 20 | Turning 2nd | LMW ST1 | 24-05-2026 09:45 |  | 25-05-2026 05:41 | 30-05-2026
J2605-0134 | CONTROL ROD | 384199-00 | 10500 | 110 | Milling 1st | Kiwami 1 | 24-05-2026 20:51 |  | 29-05-2026 03:48 | 20-06-2026

## Sheet26
02-06-2026 15:19
25-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2604-0082 | FRONT TUBE VL203/223 | 622.203 | 530 | 100 | Knurling | LMW ST1 | 25-05-2026 06:41 |  | 25-05-2026 20:12 | 20-06-2026
J2604-0116 | Y797-0191-00-00001 Embase | Y797-0191-00-00001 | 230 | 130 | Milling 3rd | Doosan VMC 2 | 25-05-2026 07:32 |  | 26-05-2026 06:05 | 30-05-2026
J2604-0013 | 1-2388159-4 PAS53-14N-AAAG | 1-2388159-4 | 5300 | 110 | Milling 1st | Fanuc RoboDrill | 25-05-2026 14:24 |  | 30-05-2026 08:43 | 20-06-2026
J2605-0234/235 | TORQUE DRIVE SQUASHER | NHA74385-01 | 1700 | 10 | Turning 1st | Doosan 1 | 25-05-2026 18:00 |  | 31-05-2026 02:36 | 30-06-2026

## Sheet27
02-06-2026 15:19
26-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0020 | 1618389-9 4731 = Contact, Stationery | 1618389-9 | 4000 | 10 | Turning 1st | Citizen 3 | 26-05-2026 11:56 |  | 05-06-2026 07:14 | 30-05-2026
J2604-0145 | 317-0011-08-00-001 COUPLING RING - 8 Size Machined | 317-0011-08-00-001 | 1200 | 1020 | Vibro Cleaning | Vibro Machine | 26-05-2026 19:59 |  | 27-05-2026 07:45 | 20-06-2026
J2605-0126 | DRIVE BOSS | NHA74325-05 | 750 | 120 | Milling 2nd | Kiwami 2 | 26-05-2026 22:27 |  | 27-05-2026 16:05 | 30-06-2026
J2603-0213 | CORPS VERNIER A-404-01 | L0205390 | 530 | 110 | Milling 1st | Doosan VMC 1 | 26-05-2026 22:57 |  | 29-05-2026 02:54 | 30-05-2026

## Sheet28
02-06-2026 15:19
27-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0336 | BAE0695-00 SSGKNH3-20-05FR | BAE0695-00 | 110 | 20 | Turning 2nd | Doosan Y1 | 27-05-2026 01:00 |  | 30-05-2026 15:37 | 21-05-2026
J2605-0285 | 317-0011-22-00-001 COUPLING RING - 22 Size Machined | 317-0011-22-00-001 | 482 | 1020 | Vibro Cleaning | Vibro Machine | 27-05-2026 07:45 |  | 31-05-2026 06:16 | 20-06-2026

## Sheet29
02-06-2026 15:19
28-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0225 | Latch Pin | INNOV8/SR/P228 | 530 | 10 | Turning 1st | Hanwha | 28-05-2026 00:00 |  | 29-05-2026 09:15 | 20-06-2026
4500056788 | 1618026-4 2703 = Shaft | 1618026-4 | 5100 | 10 | Turning 1st | Citizen 4 | 28-05-2026 01:00 |  | 01-06-2026 05:00 | 30-04-2026

## Sheet30
02-06-2026 15:19
29-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2603-0213 | CORPS VERNIER A-404-01 | L0205390 | 530 | 520 | Glass Bead | Glass beading Machine | 29-05-2026 03:24 |  | 30-05-2026 00:11 | 30-05-2026
J2605-0227 | Latch Pin | INNOV8/SR/P228 | 530 | 10 | Turning 1st | Hanwha | 29-05-2026 10:15 |  | 30-05-2026 19:30 | 30-07-2026
J2605-0311-315 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 5500 | 10 | Turning 1st | 0.75 Drilling Machine | 29-05-2026 10:45 |  | 01-06-2026 16:24 | 30-06-2026
J2605-0126 | DRIVE BOSS | NHA74325-05 | 750 | 10 | Turning 1st | Doosan 2 | 29-05-2026 16:00 |  | 31-05-2026 04:45 | 30-06-2026
J2604-0104 | 606.0130 Bush Hammer Head Blank(MHS11) | 606.0130 | 112 | 110 | Milling 1st | Kiwami 2 | 29-05-2026 18:53 |  | 30-05-2026 05:52 | 30-05-2026

## Sheet31
02-06-2026 15:19
30-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2604-0137 | Y744-0269-00-00001 BOUTON DMC-M QI BRUT | Y744-0269-00-00001 | 286 | 110 | Milling 1st | Jyoti VMC 1 | 30-05-2026 14:57 |  | 30-05-2026 20:33 | 30-05-2026
J2605-0265 | 601.3013 NEEDLE HOLDER DIA 3MM | 601.3013 | 55 | 20 | Turning 2nd | LMW ST2 | 30-05-2026 15:27 |  | 30-05-2026 18:05 | 30-06-2026
J2509-0201 | PC4F0016-15RN PC4F0016-15RN Jam Nut Receptacle | PC4F0016-15RN | 174 | 10 | Turning 1st | Doosan Y1 | 30-05-2026 18:37 |  | 01-06-2026 21:48 | 30-03-2026
J2605-0159/160/282/289 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 4500 | 10 | Turning 1st | ACE COLT | 30-05-2026 18:41 |  | 02-06-2026 10:12 | 28-06-2026
J2605-0265 | 601.3013 NEEDLE HOLDER DIA 3MM | 601.3013 | 55 | 110 | Milling 1st | Kiwami 2 | 30-05-2026 19:05 |  | 30-05-2026 23:57 | 30-06-2026
J2605-0281 | EVT20GP PIN EVT20GP | EVT20GP | 3300 | 10 | Turning 1st | Hanwha | 30-05-2026 20:30 |  | 03-06-2026 21:34 | 13-06-2026

## Sheet32
02-06-2026 15:19
31-05-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2604-0072 | VIS DE CONTRAINTE LAITON A-404-08B | L0205440 | 1050 | 300 | Broaching | 2.8 Drilling Machine | 31-05-2026 00:14 |  | 31-05-2026 00:14 | 31-05-2026
J2604-0104 | 606.0130 Bush Hammer Head Blank(MHS11) | 606.0130 | 112 | 10 | Turning 1st | Doosan 1 | 31-05-2026 04:06 |  | 31-05-2026 10:41 | 30-05-2026
J2604-0082 | FRONT TUBE VL203/223 | 622.203 | 530 | 20 | Turning 2nd | Doosan 2 | 31-05-2026 06:15 |  | 01-06-2026 07:43 | 20-06-2026
J2605-0278 | ENG DWG - 005 Jack Screw, GR Meter, SST | PHW118 | 220 | 10 | Turning 1st | Citizen 5 | 31-05-2026 06:38 |  | 31-05-2026 19:48 | 06-06-2026
J2605-0279 | ENG DWG - 005 Jack Screw, GR Meter, SST | PHW118 | 530 | 10 | Turning 1st | Citizen 5 | 31-05-2026 21:48 |  | 02-06-2026 05:30 | 30-06-2026

## Sheet33
02-06-2026 15:19
01-06-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0126 | DRIVE BOSS | NHA74325-05 | 750 | 20 | Turning 2nd | Doosan 2 | 01-06-2026 08:43 |  | 03-06-2026 19:32 | 30-06-2026
J2605-0265 | 601.3013 NEEDLE HOLDER DIA 3MM | 601.3013 | 55 | 10 | Turning 1st | Ace Vantage | 01-06-2026 19:06 |  | 01-06-2026 21:15 | 30-06-2026
4500059239 | 1618026-4 2703 = Shaft | 1618026-4 | 10100 | 10 | Turning 1st | Citizen 4 | 01-06-2026 19:38 |  | 10-06-2026 01:41 | 30-05-2026
J2603-0228 | Challenger Inline Valve Body | 616.2003 | 225 | 1015 | Eccentric Turning | Ace Vantage | 01-06-2026 23:46 |  | 01-06-2026 23:46 | 30-05-2026

## Sheet34
02-06-2026 15:19
02-06-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2602-0114 | PC4B0002-19N PC4B0002-19N Receptacle | PC4B0002-19N | 170 | 10 | Turning 1st | Doosan Y1 | 02-06-2026 00:48 |  | 03-06-2026 13:28 | 30-03-2026
J2605-0097 | M8 INSERT | 2C85112CR-05 | 11500 | 20 | Turning 2nd | DX100 - 2 | 02-06-2026 03:46 |  | 06-06-2026 09:14 | 10-06-2026
J2605-0280 | ENG DWG - 005 Jack Screw, GR Meter, SST | PHW118 | 530 | 10 | Turning 1st | Citizen 5 | 02-06-2026 07:30 |  | 03-06-2026 15:11 | 11-07-2026

## Sheet35
02-06-2026 15:19
03-06-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0134 | CONTROL ROD | 384199-00 | 5814 | 10 | Turning 1st | Hanwha | 03-06-2026 22:34 |  | 12-06-2026 17:28 | 20-06-2026

## Sheet36
02-06-2026 15:19
04-06-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0274 | 317-0011-18-00-001 COUPLING RING - 18 Size Machined | 317-0011-18-00-001 | 5300 | 20 | Turning 2nd | Galaxy 4 | 04-06-2026 17:31 |  | 09-06-2026 01:27 | 20-06-2026
J2605-0085 | CATCH STOP | 2C83730AO | 1100 | 10 | Turning 1st | Citizen 1 | 04-06-2026 17:54 |  | 05-06-2026 02:57 | 30-06-2026

## Sheet37
02-06-2026 15:19
05-06-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0076 | RESET SPRING PIVOT PIN | 2C83273A0 | 3000 | 10 | Turning 1st | Citizen 1 | 05-06-2026 03:57 |  | 07-06-2026 14:47 | Unspecified

## Sheet38
02-06-2026 15:19
06-06-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0311-315 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 11000 | 1021 | Vibro Polishing | 0.75 Drilling Machine | 06-06-2026 20:40 |  | 08-06-2026 09:20 | 30-06-2026

## Sheet39
02-06-2026 15:19
07-06-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0077 | RESET SPRING PIVOT PIN | 2C83273A0 | 3000 | 10 | Turning 1st | Citizen 1 | 07-06-2026 15:47 |  | 10-06-2026 02:36 | 30-06-2026

## Sheet40
02-06-2026 15:19
09-06-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2604-0145 | 317-0011-08-00-001 COUPLING RING - 8 Size Machined | 317-0011-08-00-001 | 225 | 10 | Turning 1st | Doosan 4 | 09-06-2026 14:52 |  | 11-06-2026 04:22 | 20-06-2026
J2603-0135 | 1618026-3 2702 = Plunger | 1618026-3 | 13590 | 10 | Turning 1st | Citizen 3 | 09-06-2026 23:31 |  | 25-06-2026 12:35 | 30-05-2026

## Sheet41
02-06-2026 15:19
10-06-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0352 | 1618389-7 4729 = Shaft | 1618389-7 | 1133 | 10 | Turning 1st | Citizen 4 | 10-06-2026 03:41 |  | 11-06-2026 13:00 | 27-06-2026
J2605-0267 | VALVE PIN | 636.3003 | 1050 | 10 | Turning 1st | Citizen 1 | 10-06-2026 04:06 |  | 10-06-2026 14:24 | 29-06-2026
J2605-0002-5 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 14000 | 1021 | Vibro Polishing | Vibro Machine | 10-06-2026 04:39 |  | 12-06-2026 03:19 | 20-06-2026
040182 | VALVE PIN | 636.3003 | 1050 | 10 | Turning 1st | Citizen 1 | 10-06-2026 16:15 |  | 11-06-2026 02:33 | 30-06-2026

## Sheet42
02-06-2026 15:19
11-06-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
040192 | VALVE PIN | 636.3003 | 1050 | 10 | Turning 1st | Citizen 1 | 11-06-2026 04:03 |  | 11-06-2026 14:21 | 30-06-2026
J2605-0285 | 317-0011-22-00-001 COUPLING RING - 22 Size Machined | 317-0011-22-00-001 | 1318 | 10 | Turning 1st | Doosan 4 | 11-06-2026 06:22 |  | 18-06-2026 19:17 | 20-06-2026

## Sheet43
02-06-2026 15:19
12-06-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0274 | 317-0011-18-00-001 COUPLING RING - 18 Size Machined | 317-0011-18-00-001 | 5300 | 1020 | Vibro Cleaning | Vibro Machine | 12-06-2026 03:39 |  | 14-06-2026 07:37 | 20-06-2026

## Sheet44
02-06-2026 15:19
16-06-2026
Order No. | Product | Part No. | QTY | Op. No. | Operation Name | Resource | Start Time |  | End Time | Due Date
J2605-0020 | 1618389-9 4731 = Contact, Stationery | 1618389-9 | 4000 | 1045 | Sliver Plating | 0.75 Drilling Machine | 16-06-2026 00:12 |  | 16-06-2026 03:44 | 30-05-2026
J2605-0159/160/282/289 | EMBASE DBM | 766 0012 00 00 001 | 9000 | 1021 | Vibro Polishing | Vibro Machine | 16-06-2026 22:15 |  | 18-06-2026 04:15 | 28-06-2026