## Sheet1
16-03-2026 16:00:52
Bandsaw - 1
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0180 | 426038 | (EA) HEAD | 110 | 8 | Cutting | 26-02-2026 22:07 | 27-02-2026 14:54 |  | Not Started
J2602-0079 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 919 | 8 | Cutting | 27-02-2026 15:24 | 02-03-2026 06:27 |  | Not Started
J2602-0081 | 622.203 | FRONT TUBE VL203/223 | 1050 | 8 | Cutting | 02-03-2026 06:57 | 05-03-2026 14:43 |  | Not Started
J2601-0079/J2603-0068 | 606.5359 | Special Cutter Head Blank Bush MD | 180 | 8 | Cutting | 05-03-2026 15:43 | 05-03-2026 22:46 |  | Not Started
J2602-0028 | 601.2003 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 415 | 8 | Cutting | 05-03-2026 23:01 | 06-03-2026 21:18 |  | Not Started
J2602-0096 | NHA74325-05 | DRIVE BOSS | 1050 | 8 | Cutting | 09-03-2026 06:15 | 11-03-2026 11:25 |  | Not Started
J2602-0049 | IN061 | LUG DRILLED 8MM | 430 | 8 | Cutting | 11-03-2026 12:25 | 11-03-2026 14:57 |  | Not Started
J2603-0087 | 874451 | Carrier, Lower Bearing Rev C | 76 | 8 | Cutting | 11-03-2026 15:27 | 12-03-2026 12:21 |  | Not Started
J2602-0144 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 415 | 8 | Cutting | 12-03-2026 12:51 | 13-03-2026 15:12 |  | Not Started
J2602-0119 | 615.5341 | CAP SCREWED S/H | 830 | 8 | Cutting | 14-03-2026 10:03 | 14-03-2026 18:11 |  | Not Started
J2603-0109 | 3105317 | (EA) PORT - ELBOW | 530 | 8 | Cutting | 14-03-2026 18:41 | 14-03-2026 21:48 |  | Not Started
J2602-0163 | 622.203 | FRONT TUBE VL203/223 | 530 | 8 | Cutting | 14-03-2026 22:48 | 17-03-2026 18:59 |  | Not Started
J2603-0110 | 426037 | (EA) NUT | 630 | 8 | Cutting | 17-03-2026 19:29 | 20-03-2026 14:54 |  | Not Started
J2603-0113 | 426373 | (EA) PISTON | 160 | 8 | Cutting | 20-03-2026 15:24 | 20-03-2026 21:40 |  | Not Started
J2603-0114 | 426038 | (EA) HEAD | 160 | 8 | Cutting | 20-03-2026 22:10 | 21-03-2026 19:51 |  | Not Started

## Sheet2
16-03-2026 16:00:52
Outsource-1
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2601-0202 | 4A83384EN-04 | TRIGGER BAR | 213 | 1042 | Nitrotec | 09-03-2026 06:00 | 09-03-2026 06:00 |  | Not Started
J2602-0001 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 9578 | 1020 | Vibro Cleaning | 09-03-2026 06:00 | 09-03-2026 06:00 |  | Not Started
J2602-0049 | IN061 | LUG DRILLED 8MM | 430 | 1088 | Thread Rolling | 09-03-2026 06:00 | 09-03-2026 06:00 |  | Not Started
J2601-0171/J2603-0002 | 2C83254EN-03 | TRIP PIVOT PIN | 1122 | 1042 | Nitrotec | 09-03-2026 06:00 | 09-03-2026 06:00 |  | Not Started
J2603-0080 | 786Z966BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2275 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "K" | 50 | 500 | Marking | 09-03-2026 06:00 | 09-03-2026 06:00 |  | Not Started
J2601-0276/278/280/J2602-0203.01 | L0202070 | ENSEMBLE POIGNEE R.304D08 | 1075 | 1085 | Black Anodizing | 09-03-2026 12:45 | 09-03-2026 12:45 |  | Not Started
J2602-0140 | L0205290 | BAGUE A-402-02 | 530 | 1027 | Heat Treatment | 09-03-2026 12:45 | 09-03-2026 12:45 |  | Not Started
J2603-0070/86 | L0205400 | BAGUE A-404-02 | 1060 | 1027 | Heat Treatment | 09-03-2026 12:45 | 09-03-2026 12:45 |  | Not Started
J2601-0235/J2603-0001 | 2C82279A0 | MOTORPACK PADLOCKABLE SCREW | 530 | 100 | Knurling | 09-03-2026 16:46 | 09-03-2026 16:46 |  | Not Started
J2603-0081 | 786Z972BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2215 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "R" | 110 | 500 | Marking | 10-03-2026 02:07 | 10-03-2026 02:07 |  | Not Started
J2601-0196 | 4A83139ER | MECHO STOP BAR | 650 | 1092 | Plating | 10-03-2026 09:06 | 10-03-2026 09:06 |  | Not Started
J2601-0242/43/269 | L0205360 | BOUCHON A-402-13 | 954 | 1092 | Plating | 10-03-2026 13:28 | 10-03-2026 13:28 |  | Not Started
J2601-0182/0253 | 2C85112CR-05 | M8 INSERT | 6422 | 100 | Knurling | 11-03-2026 00:00 | 11-03-2026 00:00 |  | Not Started
J2601-0182/0253 | 2C85112CR-05 | M8 INSERT | 6422 | 1092 | Plating | 11-03-2026 00:00 | 11-03-2026 00:00 |  | Not Started
J2603-0082 | 786Z974BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2191DIA ANTI - CLOG LETTER "T" | 130 | 500 | Marking | 11-03-2026 02:03 | 11-03-2026 02:03 |  | Not Started
J2511-0176 | 3-1618025-7 | 3-1618025-7 2699 = Stationary Contact | 5150 | 2000 | Thread Rolling | 11-03-2026 08:19 | 23-03-2026 08:49 |  | Not Started
J2512-0153 | 3-1618025-7 | 3-1618025-7 2699 = Stationary Contact | 6200 | 1045 | Silver Plating | 23-03-2026 10:49 | 05-04-2026 08:49 |  | Not Started
J2602-0028 | 601.2003 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 415 | 500 | Marking | 05-04-2026 08:59 | 05-04-2026 11:04 |  | Not Started
J2602-0070 | L0205490 | CORPS PRODUCTION A-444-01 | 110 | 520 | Glass Bead | 05-04-2026 11:34 | 05-04-2026 15:14 |  | Not Started
J2601-0281 | L0205390 | CORPS VERNIER A-404-01 | 530 | 520 | Glass Bead | 05-04-2026 15:44 | 06-04-2026 09:24 |  | Not Started
J2602-0188 | 1-2388159-3 | 1-2388159-3 PAS53-12N-AAAG | 3092 | 1085 | Black Anodizing | 06-04-2026 09:24 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2603-0099 | 108649 | SPRING BUSH | 232 | 1092 | Plating | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0146/151 | 621.3241 | Locking Collar | 133 | 1027 | Heat Treatment | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2603-0108 | 220124 | (EA) CUSHION SLEEVE | 1100 | 1020 | Vibro Cleaning | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2603-0116/117 | 859-016-1009 | ENG DWG - REV:L VLV COIL CAP TYPE NC132 | 150 | 1056 | Electroless Nickel Plating 10 To 15 Microns | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2603-0110 | 426037 | (EA) NUT | 630 | 1044 | Zinc Platting Trivalent Yellow Passivation | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2603-0072/97 | L0205310 | ENTRAINEUR A-402-04 | 1060 | 1027 | Heat Treatment | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0020 | 601.3003 | NEEDLE HOLDER 3MM 3BPG/LR | 315 | 1027 | Heat Treatment | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0139/J2603-0088 | L0205410 | DECLENCHER A-404-03 | 1060 | 1027 | Heat Treatment | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2601-0294/295 | L0205300 | DECLENCHER A-402-03 | 1060 | 1027 | Heat Treatment | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2601-0075/J2602-0080 | 601.203 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 1580 | 1027 | Heat Treatment | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2603-0092 | BOD254 | Eng. Dwg-006 Bottom Block, GR, No Valve,ST,ST | 110 | 1046 | Passivation | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0129 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10300 | 1020 | Vibro Cleaning | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0113 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10300 | 1020 | Vibro Cleaning | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0002 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10300 | 1020 | Vibro Cleaning | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0019 | NHA74385-01 | TORQUE DRIVE SQUASHER | 2100 | 1020 | Vibro Cleaning | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0096 | NHA74325-05 | DRIVE BOSS | 1050 | 1042 | Nitrotec | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2603-0085 | 786Z977BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2123 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "W" | 70 | 500 | Marking | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2603-0084 | 786Z975BMT | ENG DWG - 786Z959 REV:C SHAFT 2173 DIA ANTI-CLOG RESTR LETTER "U" | 50 | 500 | Marking | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2603-0083 | 786Z969BMT | ENG DWG - 786Z959 REV: C SHAFT 2254 DIA ANTI-CLOG "N" | 80 | 500 | Marking | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2603-0083 | 786Z969BMT | ENG DWG - 786Z959 REV: C SHAFT 2254 DIA ANTI-CLOG "N" | 80 | 1046 | Passivation | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0081 | 622.203 | FRONT TUBE VL203/223 | 1050 | 1022 | Blackening | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2601-0254 | 2C87135AN | TEST KEY SHAFT | 1250 | 1042 | Nitrotec | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
2734777192 | 741-0049-00-00-001 | PLAQUE | 800 | 1046 | Passivation | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
P205115-00 | 786Z971BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2230 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "Q" | 180 | 500 | Marking | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0142 | 786Z977BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2123 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "W" | 125 | 500 | Marking | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0028 | 601.2003 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 415 | 1027 | Heat Treatment | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0163 | 622.203 | FRONT TUBE VL203/223 | 530 | 1022 | Blackening | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0144 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 415 | 1089 | Powder Coating | 27-04-2026 20:44 | 27-04-2026 20:44 |  | Not Started
J2602-0190 | 1-2388160-3 | 1-2388160-3 PAS53-12N-AAAKC | 1050 | 1085 | Black Anodizing | 27-04-2026 20:44 | 05-05-2026 03:44 |  | Not Started
P205120-00 | 786Z975BMT | ENG DWG - 786Z959 REV:C SHAFT 2173 DIA ANTI-CLOG RESTR LETTER "U" | 230 | 500 | Marking | 05-05-2026 03:44 | 05-05-2026 03:44 |  | Not Started
J2602-0075/J2603-0106 | 384199-00 | CONTROL ROD | 8000 | 1027 | Heat Treatment | 05-05-2026 03:44 | 05-05-2026 03:44 |  | Not Started
J2601-0253 | 2C85112CR-05 | M8 INSERT | 13126 | 100 | Knurling | 05-05-2026 03:44 | 05-05-2026 03:44 |  | Not Started
J2603-0098 | FTG086 | ENG DWG - 010 Fitting, Outlet, GR Meter, SST | 141 | 1046 | Passivation | 05-05-2026 03:44 | 05-05-2026 03:44 |  | Not Started
J2603-0102 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10200 | 1020 | Vibro Cleaning | 05-05-2026 03:44 | 05-05-2026 03:44 |  | Not Started
J2602-0187 | 1-2393578-3 | 1-2393578-3 NSA938025-12N-AAAKC | 3092 | 1085 | Black Anodizing | 05-05-2026 03:44 | 26-05-2026 15:04 |  | Not Started
J2603-0118/119 | FTG084 | ENG DWG - 003 Jack Plug, GR Meter, SST | 640 | 1046 | Passivation | 26-05-2026 15:04 | 26-05-2026 15:04 |  | Not Started
J2603-0103 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10200 | 1020 | Vibro Cleaning | 26-05-2026 15:04 | 26-05-2026 15:04 |  | Not Started
J2603-0104 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10200 | 1020 | Vibro Cleaning | 26-05-2026 15:04 | 26-05-2026 15:04 |  | Not Started
J2603-0105 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10200 | 1020 | Vibro Cleaning | 26-05-2026 15:04 | 26-05-2026 15:04 |  | Not Started
J2602-0189 | 1-2388159-4 | 1-2388159-4 PAS53-14N-AAAG | 1050 | 1085 | Black Anodizing | 26-05-2026 15:04 | 02-06-2026 22:04 |  | Not Started

## Sheet3
16-03-2026 16:00:52
Outsource-3
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0001 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 9578 | 1022 | Blackening | 09-03-2026 06:00 | 09-03-2026 06:00 |  | Not Started
J2603-0070/86 | L0205400 | BAGUE A-404-02 | 1060 | 1022 | Blackening | 09-03-2026 12:45 | 09-03-2026 12:45 |  | Not Started
J2602-0020 | 601.3003 | NEEDLE HOLDER 3MM 3BPG/LR | 315 | 500 | Marking | 17-03-2026 18:52 | 17-03-2026 20:26 |  | Not Started
J2601-0253 | 2C85112CR-05 | M8 INSERT | 13126 | 1092 | Plating | 28-03-2026 09:48 | 28-03-2026 09:48 |  | Not Started
J2602-0079 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 919 | 1089 | Powder Coating | 08-04-2026 04:57 | 08-04-2026 04:57 |  | Not Started

## Sheet4
16-03-2026 16:00:52
Outsource-2
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0049 | IN061 | LUG DRILLED 8MM | 430 | 1092 | Plating | 09-03-2026 06:00 | 09-03-2026 06:00 |  | Not Started
J2603-0080 | 786Z966BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2275 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "K" | 50 | 1046 | Passivation | 09-03-2026 06:00 | 09-03-2026 06:00 |  | Not Started
J2602-0140 | L0205290 | BAGUE A-402-02 | 530 | 1020 | Vibro Cleaning | 09-03-2026 12:45 | 09-03-2026 12:45 |  | Not Started
J2602-0140 | L0205290 | BAGUE A-402-02 | 530 | 1022 | Blackening | 09-03-2026 12:45 | 09-03-2026 12:45 |  | Not Started
J2603-0070/86 | L0205400 | BAGUE A-404-02 | 1060 | 1020 | Vibro Cleaning | 09-03-2026 12:45 | 09-03-2026 12:45 |  | Not Started
J2603-0081 | 786Z972BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2215 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "R" | 110 | 1046 | Passivation | 10-03-2026 02:07 | 10-03-2026 02:07 |  | Not Started
J2601-0301 | VLV078 | ENG DWG - 013 Valve Body, GR, Brass, Exended | 1050 | 1055 | Electroless Nickel Plating | 10-03-2026 09:31 | 10-03-2026 09:31 |  | Not Started
J2601-0235/J2603-0001 | 2C82279A0 | MOTORPACK PADLOCKABLE SCREW | 530 | 1088 | Thread Rolling | 10-03-2026 11:24 | 10-03-2026 11:24 |  | Not Started
J2603-0082 | 786Z974BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2191DIA ANTI - CLOG LETTER "T" | 130 | 1046 | Passivation | 11-03-2026 02:03 | 11-03-2026 02:03 |  | Not Started
J2511-0176 | 3-1618025-7 | 3-1618025-7 2699 = Stationary Contact | 5150 | 1045 | Silver Plating | 11-03-2026 20:17 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0028 | 601.2003 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 415 | 1020 | Vibro Cleaning | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0142 | 786Z977BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2123 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "W" | 125 | 1046 | Passivation | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
P205115-00 | 786Z971BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2230 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "Q" | 180 | 1046 | Passivation | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2603-0085 | 786Z977BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2123 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "W" | 70 | 1046 | Passivation | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2601-0193/J2602-0138 | 4807099AR | CABLE SOCKET STUD | 7400 | 1100 | Grinding & Rolling | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2601-0193/J2602-0138 | 4807099AR | CABLE SOCKET STUD | 7400 | 1092 | Plating | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0113 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10300 | 1022 | Blackening | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0129 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10300 | 1022 | Blackening | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0002 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10300 | 1022 | Blackening | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0019 | NHA74385-01 | TORQUE DRIVE SQUASHER | 2100 | 1042 | Nitrotec | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2603-0084 | 786Z975BMT | ENG DWG - 786Z959 REV:C SHAFT 2173 DIA ANTI-CLOG RESTR LETTER "U" | 50 | 1046 | Passivation | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0071/100 | L0205480 | CORPS PRODUCTION A-442-01 | 190 | 1085 | Black Anodizing | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0070 | L0205490 | CORPS PRODUCTION A-444-01 | 110 | 1085 | Black Anodizing | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2603-0072/97 | L0205310 | ENTRAINEUR A-402-04 | 1060 | 1020 | Vibro Cleaning | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0020 | 601.3003 | NEEDLE HOLDER 3MM 3BPG/LR | 315 | 1020 | Vibro Cleaning | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0139/J2603-0088 | L0205410 | DECLENCHER A-404-03 | 1060 | 1022 | Blackening | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0139/J2603-0088 | L0205410 | DECLENCHER A-404-03 | 1060 | 1020 | Vibro Cleaning | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2601-0075/J2602-0080 | 601.203 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 1580 | 1020 | Vibro Cleaning | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2601-0294/295 | L0205300 | DECLENCHER A-402-03 | 1060 | 1020 | Vibro Cleaning | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2601-0294/295 | L0205300 | DECLENCHER A-402-03 | 1060 | 1022 | Blackening | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0146/151 | 621.3241 | Locking Collar | 133 | 1022 | Blackening | 23-03-2026 20:47 | 23-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0119 | 615.5341 | CAP SCREWED S/H | 830 | 1022 | Blackening | 24-03-2026 14:10 | 25-03-2026 17:50 |  | Not Started
J2601-0281 | L0205390 | CORPS VERNIER A-404-01 | 530 | 1085 | Black Anodizing | 26-03-2026 02:53 | 26-03-2026 02:53 |  | Not Started
J2603-0102 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10200 | 1022 | Blackening | 26-03-2026 02:53 | 26-03-2026 02:53 |  | Not Started
P205120-00 | 786Z975BMT | ENG DWG - 786Z959 REV:C SHAFT 2173 DIA ANTI-CLOG RESTR LETTER "U" | 230 | 1046 | Passivation | 26-03-2026 02:55 | 26-03-2026 02:55 |  | Not Started
J2601-0282 | L0205280 | CORPS VERNIER A-402-01 | 415 | 1085 | Black Anodizing | 27-03-2026 15:36 | 27-03-2026 15:36 |  | Not Started
J2602-0075/J2603-0106 | 384199-00 | CONTROL ROD | 8000 | 1020 | Vibro Cleaning | 29-03-2026 15:42 | 29-03-2026 15:42 |  | Not Started
J2602-0193 | 1618389-9 | 1618389-9 4731 = Contact, Stationery | 5023 | 1092 | Silver Plating | 29-03-2026 17:42 | 03-04-2026 06:32 |  | Not Started
J2602-0094 | 2C81172EV | DRIVE PIN TP | 10900 | 1092 | Plating | 07-04-2026 16:39 | 07-04-2026 16:39 |  | Not Started
J2603-0078 | L0218860-1 | Noyau Poussoir | 10150 | 400 | Grinding | 09-04-2026 19:13 | 09-04-2026 19:13 |  | Not Started
J2603-0078 | L0218860-1 | Noyau Poussoir | 10150 | 1027 | Heat Treatment | 09-04-2026 19:13 | 09-04-2026 19:13 |  | Not Started
J2603-0103 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10200 | 1022 | Blackening | 20-04-2026 03:02 | 20-04-2026 03:02 |  | Not Started
J2603-0105 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10200 | 1022 | Blackening | 20-04-2026 03:02 | 20-04-2026 03:02 |  | Not Started
J2603-0104 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10200 | 1022 | Blackening | 21-04-2026 19:30 | 21-04-2026 19:30 |  | Not Started

## Sheet5
16-03-2026 16:00:52
Marking Machine
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0049 | IN061 | LUG DRILLED 8MM | 430 | 210 | Drilling 1st | 09-03-2026 07:00 | 09-03-2026 15:25 |  | Not Started
J2601-0235/J2603-0001 | 2C82279A0 | MOTORPACK PADLOCKABLE SCREW | 530 | 210 | Drilling 1st | 09-03-2026 17:46 | 10-03-2026 07:17 |  | Not Started
J2601-0235/J2603-0001 | 2C82279A0 | MOTORPACK PADLOCKABLE SCREW | 530 | 270 | Tapping | 10-03-2026 08:17 | 10-03-2026 11:24 |  | Not Started
J2601-0276/278/280/J2602-0203.01 | L0202070 | ENSEMBLE POIGNEE R.304D08 | 1075 | 1093 | Helicoil Assembly | 10-03-2026 11:39 | 11-03-2026 08:44 |  | Not Started
J2602-0180 | 426038 | (EA) HEAD | 110 | 500 | Marking | 11-03-2026 09:04 | 11-03-2026 09:30 |  | Not Started
J2602-0020 | 601.3003 | NEEDLE HOLDER 3MM 3BPG/LR | 315 | 220 | Drilling 2nd | 17-03-2026 00:10 | 17-03-2026 18:42 |  | Not Started
J2602-0028 | 601.2003 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 415 | 220 | Drilling 2nd | 19-03-2026 11:02 | 20-03-2026 11:27 |  | Not Started
J2602-0144 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 415 | 210 | Drilling 1st | 21-03-2026 00:52 | 22-03-2026 01:17 |  | Not Started
J2602-0144 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 415 | 1016 | Slotting | 22-03-2026 02:17 | 23-03-2026 10:50 |  | Not Started
J2603-0108 | 220124 | (EA) CUSHION SLEEVE | 1100 | 1094 | Burnishing | 23-03-2026 11:20 | 23-03-2026 15:38 |  | Not Started
J2603-0113 | 426373 | (EA) PISTON | 160 | 500 | Marking | 23-03-2026 15:58 | 23-03-2026 16:36 |  | Not Started
J2603-0109 | 3105317 | (EA) PORT - ELBOW | 530 | 500 | Marking | 29-03-2026 07:54 | 29-03-2026 09:59 |  | Not Started
J2603-0114 | 426038 | (EA) HEAD | 160 | 500 | Marking | 31-03-2026 06:40 | 31-03-2026 07:17 |  | Not Started
J2602-0079 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 919 | 210 | Drilling 1st | 02-04-2026 21:49 | 05-04-2026 03:52 |  | Not Started
J2602-0079 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 919 | 1016 | Slotting | 05-04-2026 04:52 | 08-04-2026 04:57 |  | Not Started
J2512-0126 | MV023022P35 | SURGU | 5100 | 270 | Tapping | 24-04-2026 09:21 | 25-04-2026 15:21 |  | Not Started

## Sheet6
16-03-2026 16:00:52
Manisha Honing Machine
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0133 | 577Z751BMA | ENG DWG - 577Z751 REV: A ORIFICE PREFORM N.R.S. SST316 | 530 | 470 | Honning | 09-03-2026 07:00 | 10-03-2026 03:47 |  | Not Started
J2602-0134 | 577Z751BMA | ENG DWG - 577Z751 REV: A ORIFICE PREFORM N.R.S. SST316 | 530 | 470 | Honning | 10-03-2026 04:47 | 11-03-2026 01:34 |  | Not Started
J2602-0135 | 577Z751BMA | ENG DWG - 577Z751 REV: A ORIFICE PREFORM N.R.S. SST316 | 530 | 470 | Honning | 11-03-2026 02:34 | 11-03-2026 23:21 |  | Not Started

## Sheet7
16-03-2026 16:00:52
DX60 - 2
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2601-0182/0253 | 2C85112CR-05 | M8 INSERT | 6422 | 20 | Turning 2nd | 09-03-2026 07:00 | 11-03-2026 15:39 |  | Not Started
J2603-0089 | 766 0012 00 00 001 | EMBASE DBM | 4000 | 9 | Parting | 11-03-2026 16:39 | 13-03-2026 01:36 |  | Not Started
J2603-0090 | 766 0012 00 00 001 | EMBASE DBM | 4000 | 9 | Parting | 13-03-2026 02:36 | 14-03-2026 11:32 |  | Not Started
J2603-0030 | 766 0012 00 00 001 | EMBASE DBM | 1944 | 9 | Parting | 14-03-2026 12:32 | 16-03-2026 11:33 |  | Not Started
J2603-0136 | 766 0012 00 00 001 | EMBASE DBM | 20000 | 9 | Parting | 16-03-2026 13:11 | 23-03-2026 09:53 |  | Not Started

## Sheet8
16-03-2026 16:00:52
LMW LX(BLR)
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2603-0092 | BOD254 | Eng. Dwg-006 Bottom Block, GR, No Valve,ST,ST | 110 | 10 | Turning 1st | 09-03-2026 14:15 | 10-03-2026 03:12 |  | Not Started
J2601-0274 | 606.5301 | Cruciform Head Blank | 961 | 10 | Turning 1st | 10-03-2026 14:58 | 12-03-2026 23:30 |  | Not Started
J2601-0276/278/280/J2602-0203.01 | L0202070 | ENSEMBLE POIGNEE R.304D08 | 1075 | 20 | Turning 2nd | 13-03-2026 03:04 | 17-03-2026 07:38 |  | Not Started

## Sheet9
16-03-2026 16:00:52
Doosan VMC 2
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0180 | 426038 | (EA) HEAD | 110 | 110 | Milling 1st | 09-03-2026 14:15 | 10-03-2026 05:21 |  | Not Started
J2601-0079/J2603-0068 | 606.5359 | Special Cutter Head Blank Bush MD | 180 | 110 | Milling 1st | 14-03-2026 22:37 | 16-03-2026 14:26 |  | Not Started
J2602-0096 | NHA74325-05 | DRIVE BOSS | 1050 | 110 | Milling 1st | 16-03-2026 15:26 | 22-03-2026 05:16 |  | Not Started
J2602-0079 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 919 | 110 | Milling 1st | 22-03-2026 06:16 | 24-03-2026 03:18 |  | Not Started
J2602-0079 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 919 | 120 | Milling 2nd | 24-03-2026 04:18 | 26-03-2026 01:21 |  | Not Started
J2512-0126 | MV023022P35 | SURGU | 5100 | 110 | Milling 1st | 26-03-2026 03:21 | 15-04-2026 23:21 |  | Not Started

## Sheet10
16-03-2026 16:00:52
Hydroulic Punching / Broaching
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0139/J2603-0088 | L0205410 | DECLENCHER A-404-03 | 1060 | 300 | Broaching | 11-03-2026 06:10 | 11-03-2026 12:24 |  | Not Started
J2601-0294/295 | L0205300 | DECLENCHER A-402-03 | 1060 | 300 | Broaching | 23-03-2026 04:15 | 23-03-2026 10:29 |  | Not Started
J2603-0078 | L0218860-1 | Noyau Poussoir | 10150 | 300 | Broaching | 23-03-2026 13:14 | 25-03-2026 05:02 |  | Not Started

## Sheet11
16-03-2026 16:00:52
Vibro Machine
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0208+APR | 2275008-9 | Body Grommet Nut AL-Machined SZ24 | 195 | 1020 | Vibro Cleaning | 11-03-2026 13:50 | 11-03-2026 14:59 |  | Not Started
J2603-0089 | 766 0012 00 00 001 | EMBASE DBM | 4000 | 1021 | Vibro Polishing | 12-03-2026 00:04 | 12-03-2026 13:24 |  | Not Started
J2602-0214 | 4-2067874-2 | ACCESSORY NUT AL MACHINED SZ10 | 250 | 1020 | Vibro Cleaning | 12-03-2026 13:34 | 12-03-2026 14:03 |  | Not Started
J2512-0198 | 2067875-5 | Accessory Nut AS SS-Machined SZ16 | 1200 | 1020 | Vibro Cleaning | 14-03-2026 21:33 | 16-03-2026 06:54 |  | Not Started
J2603-0030 | 766 0012 00 00 001 | EMBASE DBM | 6000 | 1021 | Vibro Polishing | 16-03-2026 07:04 | 17-03-2026 03:04 |  | Not Started
J2512-0206 | 2067875-3 | ACCESSORY NUT AS SS -MACHINED SZ12 | 954 | 1020 | Vibro Cleaning | 18-03-2026 17:29 | 19-03-2026 00:58 |  | Not Started
J2512-0199/200 | 2067875-7 | ACCESSORY NUT AS SS-MACHINED SIZE 20 | 2100 | 1020 | Vibro Cleaning | 24-03-2026 06:41 | 24-03-2026 10:48 |  | Not Started
J2512-0192/193 | 2067875-4 | Accessory Nut AS SS-Machined SZ14 | 2083 | 1020 | Vibro Cleaning | 04-04-2026 12:27 | 05-04-2026 04:47 |  | Not Started
J2603-0136 | 766 0012 00 00 001 | EMBASE DBM | 20000 | 1021 | Vibro Polishing | 05-04-2026 19:39 | 08-04-2026 14:19 |  | Not Started
J2512-0205 | 2067875-2 | ACCESSORY NUT AS SS-MACHINED SZ10 | 4049 | 1020 | Vibro Cleaning | 12-04-2026 09:48 | 13-04-2026 01:41 |  | Not Started

## Sheet12
16-03-2026 16:00:52
0.75 Drilling Machine
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0214 | 4-2067874-2 | ACCESSORY NUT AL MACHINED SZ10 | 250 | 280 | 0.75 Drilling | 11-03-2026 15:30 | 11-03-2026 22:21 |  | Not Started
J2512-0198 | 2067875-5 | Accessory Nut AS SS-Machined SZ16 | 1200 | 280 | 0.75 Drilling | 11-03-2026 22:51 | 13-03-2026 07:48 |  | Not Started
J2512-0206 | 2067875-3 | ACCESSORY NUT AS SS -MACHINED SZ12 | 954 | 280 | 0.75 Drilling | 16-03-2026 06:30 | 17-03-2026 10:33 |  | Not Started
J2601-0071/73/J2602-0202 | 4-2067874-7 | ACCESSORY NUT AL MACHINED SZ20 | 1039 | 280 | 0.75 Drilling | 17-03-2026 11:03 | 18-03-2026 15:34 |  | Not Started
J2512-0199/200 | 2067875-7 | ACCESSORY NUT AS SS-MACHINED SIZE 20 | 2100 | 280 | 0.75 Drilling | 18-03-2026 16:48 | 21-03-2026 02:27 |  | Not Started
J2512-0205 | 2067875-2 | ACCESSORY NUT AS SS-MACHINED SZ10 | 4049 | 280 | 0.75 Drilling | 21-03-2026 02:57 | 25-03-2026 18:06 |  | Not Started
J2512-0192/193 | 2067875-4 | Accessory Nut AS SS-Machined SZ14 | 2083 | 280 | 0.75 Drilling | 29-03-2026 08:35 | 31-03-2026 21:51 |  | Not Started

## Sheet13
16-03-2026 16:00:52
Doosan VMC 1
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0070 | L0205490 | CORPS PRODUCTION A-444-01 | 110 | 110 | Milling 1st | 11-03-2026 16:03 | 12-03-2026 02:50 |  | Not Started
J2602-0071/100 | L0205480 | CORPS PRODUCTION A-442-01 | 190 | 110 | Milling 1st | 12-03-2026 04:20 | 12-03-2026 11:02 |  | Not Started
J2603-0087 | 874451 | Carrier, Lower Bearing Rev C | 76 | 210 | Drilling 1st | 13-03-2026 10:57 | 13-03-2026 18:51 |  | Not Started
J2601-0294/295 | L0205300 | DECLENCHER A-402-03 | 1060 | 110 | Milling 1st | 13-03-2026 20:21 | 17-03-2026 05:14 |  | Not Started
J2602-0139/J2603-0088 | L0205410 | DECLENCHER A-404-03 | 1060 | 1013 | Milling Ist | 17-03-2026 06:14 | 19-03-2026 10:12 |  | Not Started
J2602-0144 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 415 | 110 | Milling 1st | 19-03-2026 11:12 | 20-03-2026 07:32 |  | Not Started
J2602-0144 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 415 | 120 | Milling 2nd | 20-03-2026 08:32 | 21-03-2026 04:53 |  | Not Started
J2602-0144 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 415 | 130 | Milling 3rd | 21-03-2026 05:53 | 22-03-2026 06:17 |  | Not Started
J2602-0144 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 415 | 140 | Milling 4th | 22-03-2026 07:17 | 23-03-2026 03:38 |  | Not Started
J2603-0111 | 426045 | 426045 Head | 160 | 110 | Milling 1st | 23-03-2026 05:38 | 24-03-2026 03:36 |  | Not Started
J2601-0281 | L0205390 | CORPS VERNIER A-404-01 | 530 | 110 | Milling 1st | 24-03-2026 05:06 | 26-03-2026 09:03 |  | Not Started
J2601-0282 | L0205280 | CORPS VERNIER A-402-01 | 415 | 110 | Milling 1st | 26-03-2026 10:33 | 27-03-2026 23:10 |  | Not Started
J2603-0109 | 3105317 | (EA) PORT - ELBOW | 530 | 110 | Milling 1st | 28-03-2026 00:10 | 30-03-2026 07:15 |  | Not Started
J2603-0112 | 426099 | 426099 Head | 160 | 110 | Milling 1st | 30-03-2026 09:15 | 31-03-2026 07:13 |  | Not Started
J2603-0114 | 426038 | (EA) HEAD | 160 | 110 | Milling 1st | 31-03-2026 08:43 | 01-04-2026 06:40 |  | Not Started

## Sheet14
16-03-2026 16:00:52
2.8 Drilling Machine
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0214 | 4-2067874-2 | ACCESSORY NUT AL MACHINED SZ10 | 250 | 290 | 2.80 Drilling | 11-03-2026 23:21 | 12-03-2026 11:44 |  | Not Started
J2512-0198 | 2067875-5 | Accessory Nut AS SS-Machined SZ16 | 1200 | 290 | 2.80 Drilling | 13-03-2026 08:48 | 14-03-2026 21:23 |  | Not Started
J2512-0206 | 2067875-3 | ACCESSORY NUT AS SS -MACHINED SZ12 | 954 | 290 | 2.80 Drilling | 17-03-2026 07:06 | 18-03-2026 17:09 |  | Not Started
J2601-0071/73/J2602-0202 | 4-2067874-7 | ACCESSORY NUT AL MACHINED SZ20 | 1039 | 290 | 2.80 Drilling | 18-03-2026 18:09 | 20-03-2026 08:38 |  | Not Started
J2512-0205 | 2067875-2 | ACCESSORY NUT AS SS-MACHINED SZ10 | 4049 | 290 | 2.80 Drilling | 20-03-2026 09:38 | 25-03-2026 22:51 |  | Not Started
J2512-0199/200 | 2067875-7 | ACCESSORY NUT AS SS-MACHINED SIZE 20 | 2100 | 290 | 2.80 Drilling | 25-03-2026 23:51 | 28-03-2026 23:23 |  | Not Started
J2512-0192/193 | 2067875-4 | Accessory Nut AS SS-Machined SZ14 | 2083 | 290 | 2.80 Drilling | 31-03-2026 22:51 | 04-04-2026 12:07 |  | Not Started

## Sheet15
16-03-2026 16:00:52
ACE VMC(BLR)
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0019 | NHA74385-01 | TORQUE DRIVE SQUASHER | 2100 | 1013 | Milling Ist | 12-03-2026 01:41 | 12-03-2026 01:41 |  | Not Started
J2601-0274 | 606.5301 | Cruciform Head Blank | 961 | 110 | Milling 1st | 13-03-2026 19:50 | 13-03-2026 19:50 |  | Not Started

## Sheet16
16-03-2026 16:00:52
Glass beading Machine
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0071/100 | L0205480 | CORPS PRODUCTION A-442-01 | 190 | 520 | Glass Bead | 12-03-2026 11:32 | 12-03-2026 18:59 |  | Not Started
J2601-0282 | L0205280 | CORPS VERNIER A-402-01 | 415 | 520 | Glass Bead | 26-03-2026 23:20 | 27-03-2026 15:36 |  | Not Started

## Sheet17
16-03-2026 16:00:52
Jyoti 1
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2603-0090 | 766 0012 00 00 001 | EMBASE DBM | 2000 | 20 | Turning 2nd | 14-03-2026 00:00 | 16-03-2026 18:41 |  | Not Started
J2603-0136 | 766 0012 00 00 001 | EMBASE DBM | 10000 | 20 | Turning 2nd | 16-03-2026 22:01 | 24-03-2026 08:27 |  | Not Started

## Sheet18
16-03-2026 16:00:52
Jyoti 2
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0187 | 1-2393578-3 | 1-2393578-3 NSA938025-12N-AAAKC | 3092 | 10 | Turning 1st | 14-03-2026 05:19 | 20-03-2026 13:34 |  | Not Started

## Sheet19
16-03-2026 16:00:52
BFW Neo Plus
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2603-0115 | SSGKNH | SSGKNH 12N--NUT | 30 | 10 | Turning 1st | 14-03-2026 09:22 | 14-03-2026 12:18 |  | Not Started
J2512-0199/200 | 2067875-7 | ACCESSORY NUT AS SS-MACHINED SIZE 20 | 1535 | 10 | Turning 1st | 14-03-2026 13:18 | 19-03-2026 04:58 |  | Not Started

## Sheet20
16-03-2026 16:00:52
Daewoo
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0144 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 415 | 20 | Turning 2nd | 14-03-2026 15:00 | 17-03-2026 02:28 |  | Not Started
J2603-0109 | 3105317 | (EA) PORT - ELBOW | 530 | 20 | Turning 2nd | 17-03-2026 03:28 | 18-03-2026 04:25 |  | Not Started
J2603-0109 | 3105317 | (EA) PORT - ELBOW | 530 | 10 | Turning 1st | 18-03-2026 05:25 | 18-03-2026 10:05 |  | Not Started
J2602-0144 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 415 | 1015 | Eccentric Turning | 18-03-2026 10:05 | 18-03-2026 10:05 |  | Not Started

## Sheet21
16-03-2026 16:00:52
Kiwami 2
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0146/151 | 621.3241 | Locking Collar | 133 | 210 | Drilling 1st | 14-03-2026 21:45 | 16-03-2026 07:21 |  | Not Started
J2602-0020 | 601.3003 | NEEDLE HOLDER 3MM 3BPG/LR | 315 | 210 | Drilling 1st | 16-03-2026 08:21 | 17-03-2026 15:14 |  | Not Started
J2602-0028 | 601.2003 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 415 | 210 | Drilling 1st | 17-03-2026 17:21 | 19-03-2026 10:02 |  | Not Started
J2602-0096 | NHA74325-05 | DRIVE BOSS | 1050 | 120 | Milling 2nd | 19-03-2026 11:02 | 20-03-2026 11:44 |  | Not Started
J2602-0119 | 615.5341 | CAP SCREWED S/H | 830 | 110 | Milling 1st | 20-03-2026 12:14 | 21-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2602-0075/J2603-0106 | 384199-00 | CONTROL ROD | 8000 | 110 | Milling 1st | 21-03-2026 21:47 | 25-03-2026 04:13 |  | Not Started
J2602-0079 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 919 | 130 | Milling 3rd | 25-03-2026 05:13 | 27-03-2026 11:17 |  | Not Started
J2602-0079 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 919 | 140 | Milling 4th | 27-03-2026 12:17 | 29-03-2026 09:20 |  | Not Started

## Sheet22
16-03-2026 16:00:52
ACE COLT
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2603-0136 | 766 0012 00 00 001 | EMBASE DBM | 10000 | 10 | Turning 1st | 16-03-2026 07:00 | 22-03-2026 04:10 |  | Not Started
J2512-0153 | 3-1618025-7 | 3-1618025-7 2699 = Stationary Contact | 6200 | 2000 | Thread Rolling | 22-03-2026 06:10 | 06-04-2026 10:52 |  | Not Started

## Sheet23
16-03-2026 16:00:52
Ace Vantage
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2603-0087 | 874451 | Carrier, Lower Bearing Rev C | 76 | 10 | Turning 1st | 16-03-2026 07:44 | 16-03-2026 23:05 |  | Not Started
J2602-0144 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 415 | 10 | Turning 1st | 17-03-2026 06:05 | 17-03-2026 22:21 |  | Not Started
J2603-0111 | 426045 | 426045 Head | 160 | 10 | Turning 1st | 18-03-2026 06:21 | 18-03-2026 22:02 |  | Not Started
J2603-0112 | 426099 | 426099 Head | 160 | 10 | Turning 1st | 19-03-2026 06:02 | 19-03-2026 21:43 |  | Not Started
J2603-0114 | 426038 | (EA) HEAD | 160 | 10 | Turning 1st | 19-03-2026 22:43 | 20-03-2026 20:25 |  | Not Started

## Sheet24
16-03-2026 16:00:52
Ace ST
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2603-0113 | 426373 | (EA) PISTON | 160 | 1 | Pre Machining 1st | 16-03-2026 08:28 | 16-03-2026 17:52 |  | Not Started
J2602-0163 | 622.203 | FRONT TUBE VL203/223 | 530 | 1 | Pre Machining 1st | 16-03-2026 18:52 | 18-03-2026 14:03 |  | Not Started

## Sheet25
16-03-2026 16:00:52
Jyoti 3
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
| 601.303 | NEEDLE HOLDER 3MM VL303 | 1 | 10 | Turning 1st | 16-03-2026 10:39 | 16-03-2026 10:41 |  | Not Started
J2603-0090 | 766 0012 00 00 001 | EMBASE DBM | 2000 | 10 | Turning 1st | 16-03-2026 13:21 | 17-03-2026 17:35 |  | Not Started
J2603-0136 | 766 0012 00 00 001 | EMBASE DBM | 10000 | 10 | Turning 1st | 17-03-2026 18:35 | 23-03-2026 15:45 |  | Not Started

## Sheet26
16-03-2026 16:00:52
LMW ST2
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0049 | IN061 | LUG DRILLED 8MM | 430 | 10 | Turning 1st | 16-03-2026 12:19 | 16-03-2026 21:10 |  | Not Started
J2602-0146/151 | 621.3241 | Locking Collar | 133 | 20 | Turning 2nd | 16-03-2026 22:10 | 17-03-2026 01:34 |  | Not Started
J2603-0078 | L0218860-1 | Noyau Poussoir | 10150 | 30 | Turning 3rd | 17-03-2026 02:34 | 22-03-2026 01:59 |  | Not Started

## Sheet27
16-03-2026 16:00:52
LMW LX
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2512-0192/193 | 2067875-4 | Accessory Nut AS SS-Machined SZ14 | 2083 | 10 | Turning 1st | 16-03-2026 12:45 | 26-03-2026 17:49 |  | Not Started

## Sheet28
16-03-2026 16:00:52
Jyothi B2(BLR)
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0189 | 1-2388159-4 | 1-2388159-4 PAS53-14N-AAAG | 1050 | 10 | Turning 1st | 16-03-2026 13:11 | 17-03-2026 13:53 |  | Not Started

## Sheet29
16-03-2026 16:00:52
Galaxy 1
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2512-0153 | 3-1618025-7 | 3-1618025-7 2699 = Stationary Contact | 3100 | 20 | Turning 2nd | 16-03-2026 13:55 | 21-03-2026 15:29 |  | Not Started
J2602-0140 | L0205290 | BAGUE A-402-02 | 530 | 20 | Turning 2nd | 21-03-2026 16:59 | 22-03-2026 03:22 |  | Not Started
J2507-0213/J2602-0196/Stock | HVT50D | HVT50D PUSHER | 2100 | 20 | Turning 2nd | 22-03-2026 04:22 | 24-03-2026 05:47 |  | Not Started
J2602-0139/J2603-0088 | L0205410 | DECLENCHER A-404-03 | 1060 | 20 | Turning 2nd | 24-03-2026 06:47 | 24-03-2026 17:11 |  | Not Started
J2603-0070/86 | L0205400 | BAGUE A-404-02 | 500 | 20 | Turning 2nd | 24-03-2026 18:41 | 25-03-2026 08:24 |  | Not Started
J2512-0153 | 3-1618025-7 | 3-1618025-7 2699 = Stationary Contact | 3100 | 20 | Turning 2nd | 25-03-2026 10:24 | 30-03-2026 11:58 |  | Not Started
J2603-0092 | BOD254 | Eng. Dwg-006 Bottom Block, GR, No Valve,ST,ST | 110 | 20 | Turning 2nd | 30-03-2026 12:58 | 30-03-2026 13:37 |  | Not Started

## Sheet30
16-03-2026 16:00:52
PMT 2
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0190 | 1-2388160-3 | 1-2388160-3 PAS53-12N-AAAKC | 1050 | 20 | Turning 2nd | 16-03-2026 14:56 | 18-03-2026 08:07 |  | Not Started
J2602-0188 | 1-2388159-3 | 1-2388159-3 PAS53-12N-AAAG | 1307 | 20 | Turning 2nd | 18-03-2026 09:07 | 19-03-2026 18:26 |  | Not Started
J2602-0187 | 1-2393578-3 | 1-2393578-3 NSA938025-12N-AAAKC | 3092 | 20 | Turning 2nd | 19-03-2026 19:56 | 24-03-2026 21:11 |  | Not Started
J2603-0078 | L0218860-1 | Noyau Poussoir | 10150 | 20 | Turning 2nd | 24-03-2026 22:11 | 30-03-2026 17:30 |  | Not Started

## Sheet31
16-03-2026 16:00:52
Jyoti VMC 1
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2603-0092 | BOD254 | Eng. Dwg-006 Bottom Block, GR, No Valve,ST,ST | 110 | 110 | Milling 1st | 16-03-2026 16:21 | 17-03-2026 03:08 |  | Not Started
J2512-0126 | MV023022P35 | SURGU | 5100 | 120 | Milling 2nd | 17-03-2026 04:08 | 25-03-2026 12:08 |  | Not Started

## Sheet32
16-03-2026 16:00:52
LMW ST1
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0081 | 622.203 | FRONT TUBE VL203/223 | 1050 | 100 | Knurling | 16-03-2026 16:22 | 17-03-2026 19:08 |  | Not Started
J2602-0163 | 622.203 | FRONT TUBE VL203/223 | 530 | 10 | Turning 1st | 17-03-2026 20:38 | 18-03-2026 20:32 |  | Not Started
J2602-0163 | 622.203 | FRONT TUBE VL203/223 | 530 | 100 | Knurling | 18-03-2026 21:32 | 19-03-2026 11:02 |  | Not Started

## Sheet33
16-03-2026 16:00:52
Citizen 4
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2603-0081 | 786Z972BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2215 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "R" | 110 | 10 | Turning 1st | 16-03-2026 22:10 | 17-03-2026 17:35 |  | Not Started
J2603-0082 | 786Z974BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2191DIA ANTI - CLOG LETTER "T" | 130 | 10 | Turning 1st | 17-03-2026 18:35 | 18-03-2026 17:31 |  | Not Started
J2602-0017 | 2C8330200 | TRIPPED INDICATOR FRONT BEARING | 1050 | 10 | Turning 1st | 18-03-2026 19:01 | 19-03-2026 10:28 |  | Not Started
J2603-0084 | 786Z975BMT | ENG DWG - 786Z959 REV:C SHAFT 2173 DIA ANTI-CLOG RESTR LETTER "U" | 50 | 10 | Turning 1st | 19-03-2026 11:28 | 19-03-2026 20:17 |  | Not Started
J2603-0085 | 786Z977BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2123 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "W" | 70 | 10 | Turning 1st | 19-03-2026 21:17 | 20-03-2026 09:38 |  | Not Started
J2602-0142 | 786Z977BMT | ENG DWG - 786Z959 REV : C SHAFT 2123 DIA ANTI - CLOG RESTR LETTER "W" | 125 | 10 | Turning 1st | 20-03-2026 10:38 | 21-03-2026 08:42 |  | Not Started
J2512-0230 | 1618026-4 | 1618026-4 2703 = Shaft | 2897 | 10 | Turning 1st | 21-03-2026 10:42 | 23-03-2026 19:30 |  | Not Started
J2512-0231 | 1618026-4 | 1618026-4 2703 = Shaft | 6180 | 10 | Turning 1st | 23-03-2026 21:30 | 28-03-2026 22:41 |  | Not Started
P205120-00 | 786Z975BMT | ENG DWG - 786Z959 REV:C SHAFT 2173 DIA ANTI-CLOG RESTR LETTER "U" | 230 | 10 | Turning 1st | 28-03-2026 23:41 | 30-03-2026 16:16 |  | Not Started
J2603-0105 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10200 | 10 | Turning 1st | 30-03-2026 17:16 | 04-04-2026 07:16 |  | Not Started

## Sheet34
16-03-2026 16:00:52
PMT 1
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2603-0090 | 766 0012 00 00 001 | EMBASE DBM | 2000 | 20 | Turning 2nd | 17-03-2026 04:46 | 18-03-2026 16:27 |  | Not Started

## Sheet35
16-03-2026 16:00:52
Kiwami 1
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2603-0116/117 | 859-016-1009 | ENG DWG - REV:L VLV COIL CAP TYPE NC132 | 150 | 110 | Milling 1ST | 17-03-2026 10:07 | 17-03-2026 14:32 |  | Not Started

## Sheet36
16-03-2026 16:00:52
Galaxy Midas
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2512-0206 | 2067875-3 | ACCESSORY NUT AS SS -MACHINED SZ12 | 954 | 20 | Turning 2nd | 17-03-2026 12:35 | 18-03-2026 14:46 |  | Not Started
J2512-0205 | 2067875-2 | ACCESSORY NUT AS SS-MACHINED SZ10 | 4049 | 20 | Turning 2nd | 18-03-2026 15:46 | 23-03-2026 06:55 |  | Not Started
J2603-0115 | SSGKNH | SSGKNH 12N--NUT | 30 | 20 | Turning 2nd | 23-03-2026 08:25 | 23-03-2026 09:36 |  | Not Started
J2512-0199/200 | 2067875-7 | ACCESSORY NUT AS SS-MACHINED SIZE 20 | 1575 | 20 | Turning 2nd | 23-03-2026 10:36 | 25-03-2026 08:55 |  | Not Started

## Sheet37
16-03-2026 16:00:52
Doosan 2
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0079 | 616.2003 | Challenger Inline Valve Body | 919 | 20 | Turning 2nd | 17-03-2026 16:38 | 20-03-2026 07:42 |  | Not Started
J2602-0081 | 622.203 | FRONT TUBE VL203/223 | 1050 | 20 | Turning 2nd | 20-03-2026 09:12 | 22-03-2026 11:39 |  | Not Started
J2602-0096 | NHA74325-05 | DRIVE BOSS | 1050 | 10 | Turning 1st | 22-03-2026 12:39 | 24-03-2026 16:07 |  | Not Started
J2602-0163 | 622.203 | FRONT TUBE VL203/223 | 530 | 20 | Turning 2nd | 24-03-2026 17:37 | 25-03-2026 19:05 |  | Not Started

## Sheet38
16-03-2026 16:00:52
Jyoti VMC 2 - 430
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2603-0072/97 | L0205310 | ENTRAINEUR A-402-04 | 1060 | 110 | Milling 1st | 18-03-2026 04:24 | 19-03-2026 01:11 |  | Not Started
J2603-0118/119 | FTG084 | ENG DWG - 003 Jack Plug, GR Meter, SST | 640 | 110 | Milling 1st | 19-03-2026 02:11 | 20-03-2026 09:33 |  | Not Started
J2603-0113 | 426373 | (EA) PISTON | 160 | 110 | Milling 1st | 20-03-2026 16:48 | 20-03-2026 23:04 |  | Not Started
J2603-0115 | SSGKNH | SSGKNH 12N--NUT | 30 | 110 | Milling 1st | 23-03-2026 12:08 | 23-03-2026 13:01 |  | Not Started

## Sheet39
16-03-2026 16:00:52
Doosan 4
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2601-0075/J2602-0080 | 601.203 | NEEDLE HOLDER 3MM 2B | 1580 | 20 | Drilling | 18-03-2026 05:51 | 22-03-2026 02:48 |  | Not Started
J2603-0113 | 426373 | (EA) PISTON | 160 | 10 | Turning 1st | 22-03-2026 03:48 | 22-03-2026 11:01 |  | Not Started
J2603-0113 | 426373 | (EA) PISTON | 160 | 20 | Turning 2nd | 22-03-2026 12:31 | 22-03-2026 21:55 |  | Not Started
J2603-0110 | 426037 | (EA) NUT | 630 | 20 | Turning 2nd | 22-03-2026 22:55 | 24-03-2026 11:59 |  | Not Started

## Sheet40
16-03-2026 16:00:52
Doosan 1
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0019 | NHA74385-01 | TORQUE DRIVE SQUASHER | 2100 | 10 | Turning 1st | 18-03-2026 06:04 | 21-03-2026 16:25 |  | Not Started
J2603-0110 | 426037 | (EA) NUT | 630 | 10 | Turning 1st | 21-03-2026 17:25 | 23-03-2026 18:50 |  | Not Started
J2602-0163 | 622.203 | FRONT TUBE VL203/223 | 530 | 2 | Pre Machining 2nd | 23-03-2026 19:50 | 25-03-2026 23:48 |  | Not Started

## Sheet41
16-03-2026 16:00:52
Fanuc RoboDrill
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0188 | 1-2388159-3 | 1-2388159-3 PAS53-12N-AAAG | 3092 | 110 | Milling 1st | 18-03-2026 06:48 | 20-03-2026 13:22 |  | Not Started
J2602-0190 | 1-2388160-3 | 1-2388160-3 PAS53-12N-AAAKC | 1050 | 110 | Milling 1st | 20-03-2026 16:22 | 23-03-2026 16:25 |  | Not Started
J2602-0189 | 1-2388159-4 | 1-2388159-4 PAS53-14N-AAAG | 1050 | 110 | Milling 1st | 23-03-2026 17:25 | 24-03-2026 18:08 |  | Not Started
J2602-0187 | 1-2393578-3 | 1-2393578-3 NSA938025-12N-AAAKC | 3092 | 110 | Milling 1st | 25-03-2026 06:14 | 03-04-2026 02:25 |  | Not Started

## Sheet42
16-03-2026 16:00:52
Citizen 1
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0129 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10300 | 10 | Turning 1st | 18-03-2026 09:43 | 23-03-2026 00:47 |  | Not Started
J2603-0102 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10200 | 10 | Turning 1st | 23-03-2026 01:47 | 27-03-2026 15:47 |  | Not Started
J2602-0094 | 2C81172EV | DRIVE PIN TP | 10900 | 10 | Turning 1st | 27-03-2026 16:47 | 04-04-2026 17:09 |  | Not Started
J2602-0170/0175/Stock | 618.3022 | Valve Stem | 2000 | 10 | Turning 1st | 04-04-2026 18:09 | 06-04-2026 04:39 |  | Not Started
J2602-0088/207 | 636.3003 | VALVE PIN | 2100 | 10 | Turning 1st | 06-04-2026 06:09 | 07-04-2026 02:44 |  | Not Started
J2603-0078 | L0218860-1 | Noyau Poussoir | 10150 | 10 | Turning 1st | 07-04-2026 03:44 | 14-04-2026 04:54 |  | Not Started
J2603-0103 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10200 | 10 | Turning 1st | 14-04-2026 05:54 | 18-04-2026 19:54 |  | Not Started
J2603-0104 | N044294 | RETAINING SLEEVE | 10200 | 10 | Turning 1st | 18-04-2026 20:54 | 23-04-2026 10:54 |  | Not Started

## Sheet43
16-03-2026 16:00:52
LMW ST3
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2512-0154 | 3-1618025-7 | 3-1618025-7 2699 = Stationary Contact | 3000 | 10 | Turning 1st | 18-03-2026 19:42 | 26-03-2026 04:10 |  | Not Started
J2602-0139/J2603-0088 | L0205410 | DECLENCHER A-404-03 | 1060 | 40 | Turning 4th | 04-04-2026 06:49 | 04-04-2026 13:03 |  | Not Started

## Sheet44
16-03-2026 16:00:52
Doosan 3
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0096 | NHA74325-05 | DRIVE BOSS | 1050 | 20 | Turning 2nd | 18-03-2026 23:59 | 22-03-2026 10:20 |  | Not Started
J2603-0108 | 220124 | (EA) CUSHION SLEEVE | 1100 | 10 | Turning 1st | 22-03-2026 11:20 | 25-03-2026 04:02 |  | Not Started
J2603-0111 | 426045 | 426045 Head | 160 | 20 | Turning 2nd | 25-03-2026 06:02 | 26-03-2026 04:00 |  | Not Started
J2603-0112 | 426099 | 426099 Head | 160 | 20 | Turning 2nd | 26-03-2026 06:00 | 27-03-2026 03:57 |  | Not Started
J2603-0114 | 426038 | (EA) HEAD | 160 | 20 | Turning 2nd | 27-03-2026 05:27 | 28-03-2026 09:41 |  | Not Started

## Sheet45
16-03-2026 16:00:52
Doosan Y1
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0208+APR | 2275008-9 | Body Grommet Nut AL-Machined SZ24 | 195 | 10 | Turning 1st | 20-03-2026 00:00 | 20-03-2026 09:10 |  | Not Started
J2603-0062 | 626-0164-20-00-001 | 626-0164-20-00-001 ECROU PAN BRUT 1-3/8-18 UNEF2B | 130 | 10 | Turning 1st | 20-03-2026 12:10 | 21-03-2026 11:07 |  | Not Started

## Sheet46
16-03-2026 16:00:52
Doosan Y2
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2603-0116/117 | 859-016-1009 | ENG DWG - REV:L VLV COIL CAP TYPE NC132 | 150 | 20 | Turning 2nd | 21-03-2026 00:00 | 22-03-2026 05:24 |  | Not Started

## Sheet47
16-03-2026 16:00:52
Galaxy 2
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2512-0154 | 3-1618025-7 | 3-1618025-7 2699 = Stationary Contact | 3666 | 10 | Turning 1st | 21-03-2026 08:17 | 30-03-2026 07:56 |  | Not Started
J2602-0208+APR | 2275008-9 | Body Grommet Nut AL-Machined SZ24 | 195 | 20 | Turning 2nd | 30-03-2026 08:56 | 30-03-2026 10:16 |  | Not Started
J2602-0209/J2603-0093 | 2275009-4 | Body Grommet Nut SS-Machined SZ14 | 215 | 20 | Turning 2nd | 30-03-2026 11:16 | 30-03-2026 16:20 |  | Not Started
J2601-0294/295 | L0205300 | DECLENCHER A-402-03 | 1060 | 40 | Turning 4th | 30-03-2026 17:20 | 30-03-2026 23:34 |  | Not Started
J2603-0108 | 220124 | (EA) CUSHION SLEEVE | 1100 | 20 | Turning 2nd | 31-03-2026 00:34 | 31-03-2026 07:02 |  | Not Started

## Sheet48
16-03-2026 16:00:52
Citizen 3
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2512-0155/156 | 1618026-3 | 1618026-3 2702 = Plunger | 4500 | 10 | Turning 1st | 21-03-2026 22:10 | 29-03-2026 06:38 |  | Not Started
J2601-0301 | VLV078 | ENG DWG - 013 Valve Body, GR, Brass, Exended | 1050 | 10 | Turning 1st | 29-03-2026 08:38 | 31-03-2026 01:49 |  | Not Started
J2603-0098 | FTG086 | ENG DWG - 010 Fitting, Outlet, GR Meter, SST | 141 | 10 | Turning 1st | 31-03-2026 03:49 | 31-03-2026 18:28 |  | Not Started

## Sheet49
16-03-2026 16:00:52
Citizen 2
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2602-0194 | 86080500 | 86080500 Metal Screw Holder for FACIA-ISH\M 19 | 10300 | 10 | Turning 1st | 22-03-2026 02:00 | 30-03-2026 11:57 |  | Not Started
J2601-0253 | 2C85112CR-05 | M8 INSERT | 13126 | 10 | Turning 1st | 30-03-2026 12:57 | 23-04-2026 03:10 |  | Not Started

## Sheet50
16-03-2026 16:00:52
Citizen 5
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
2734777192 | 741-0049-00-00-001 | PLAQUE | 800 | 10 | Turning 1st | 24-03-2026 00:47 | 27-03-2026 22:54 |  | Not Started
J2601-0303 | SD66065 | SD66065 ENG DWG - SD66065 REV:B CAN SS 304 .019 X .0615+.015LG | 530 | 10 | Turning 1st | 28-03-2026 00:54 | 31-03-2026 22:26 |  | Not Started
J2603-0118/119 | FTG084 | ENG DWG - 003 Jack Plug, GR Meter, SST | 640 | 10 | Turning 1st | 01-04-2026 00:26 | 04-04-2026 07:30 |  | Not Started

## Sheet51
16-03-2026 16:00:52
Galaxy 3
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2603-0116/117 | 859-016-1009 | ENG DWG - REV:L VLV COIL CAP TYPE NC132 | 150 | 10 | Turning 1st | 25-03-2026 16:22 | 25-03-2026 20:47 |  | Not Started
J2507-0213/J2602-0196/Stock | HVT50D | HVT50D PUSHER | 2100 | 10 | Turning 1st | 25-03-2026 21:47 | 29-03-2026 08:08 |  | Not Started
J2603-0087 | 874451 | Carrier, Lower Bearing Rev C | 76 | 20 | Turning 2nd | 29-03-2026 09:08 | 29-03-2026 22:32 |  | Not Started

## Sheet52
16-03-2026 16:00:52
DX 60-1(BLR)
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2601-0253 | 2C85112CR-05 | M8 INSERT | 13126 | 20 | Turning 2nd | 01-04-2026 12:12 | 06-04-2026 08:01 |  | Not Started

## Sheet53
16-03-2026 16:00:52
Hanwha
Order No. | Part No. | Product | QTY | Op. No. | Operation Name | Start Time | End Time |  | Op. Progress
J2601-0235/J2603-0001 | 2C82279A0 | MOTORPACK PADLOCKABLE SCREW | 530 | 10 | Turning 1st | 04-04-2026 12:57 | 05-04-2026 13:54 |  | Not Started
J2601-0254 | 2C87135AN | TEST KEY SHAFT | 1250 | 10 | Turning 1st | 05-04-2026 14:54 | 06-04-2026 17:51 |  | Not Started